## Caracteristicas
006449105590581894 | Estimación de esfuerzo
0. Pensá. Esto no es un formulario. Es una herramienta para ayudarte a pensar que esfuerzo hace falta para terminar un proyecto.
1. El proyecto
| Cuenta: |  | CuentaClienteCWA | [6 empty] | Definición inicial
| Código Proyecto: |  | XXX000 | [6 empty] | Definición aprobada
| Nombre Proyecto: |  | Proyecto | [6 empty] | Requerimientos
| Account Unit: |  | BM
| Practice Unit: |  | JV
Diseño
| 2. Establecer el nivel de incertidumbre general del proyecto según el cono de Bohem | [8 empty] | Diseño detallado
| Requerimientos | [8 empty] | Producto disponible
| Según Bohem: |  |  | Bajo | Alto
Tu estimación está en este rango respecto a la real:
Tu cronograma está en este rango respecto a la real:
3. Ajustar las estimaciones por disciplina al proyecto
Los valores están indicados en horas
| Escala complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bajar porcentaje si experiencia del equipo es menor en esa area
4. Ajustar otras características del proyecto
| Suplemento de trabajo |  | 20%
| Cantidad de horas al mes disponibles |  | 160 | horas
| Cantidad de horas a la semana disponibles |  | 40 | horas
Tabla ajustada de acuerdo a otras características del proyecto
| Complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total

## Unidades de estimacion
Lista de Unidades de Estimación (UE)
5. Completar las unidades de estimación (UE), su complejidad, el estado de definición (¿Qué tengo?), la criticidad y el hito. Si es necesario podes ajustar la estimación para cada disciplina.
Requerimientos | [6 empty] | Estimaciones
Codigo | Nombre | Descripcion | Complejidad | ¿Qué tengo? | Criticidad | Hito | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX
UE001 | Trulala | Descripción trulala 1 | 1 | Definición inicial | Crítico | I
UE002 | Trulala 2 | Descripción trulala 2 | 1 | Definición inicial | Crítico | I
UE003 | Trulala 3 | Descripción trulala 3 | 2 | Definición inicial | Deseable | I
UE004 | Trulala 4 | Descripción trulala 4 | 2 | Definición inicial | Crítico | II
UE005 | Trulala 5 | Descripción trulala 5 | 5 | Definición inicial | Necesario | II
UE006 | Trulala 6 | Descripción trulala 6 | 5 | Producto disponible | Necesario | III
UE007 | Trulala 7 | Descripción trulala 7 | 9 | Producto disponible | Necesario | III
UE008 | Trulala 8 | Descripción trulala 8 | 9 | Producto disponible | Crítico | III
UE009 | Trulala 9 | Descripción trulala 9 | 15 | Producto disponible | Crítico | IV
UE010 | Trulala 10 | Descripción trulala 10 | 9 | Producto disponible | Crítico | IV
UE011
UE012
UE013
UE014
UE015
UE016
UE017
UE018
UE019
UE020
UE021
UE022
UE023
UE024
UE025
UE026
UE027
UE028
UE029
UE030
UE031
UE032
UE033
UE034
UE035
UE036
UE037
UE038
UE039
UE040
UE041
UE042
UE043
UE044
UE045
UE046
UE047
UE048
UE049
UE050
UE051
UE052
UE053
UE054
UE055
UE056
UE057
UE058
UE059
UE060
UE061
UE062
UE063
UE064
UE065
UE066
UE067
UE068
UE069
UE070
UE071
UE072
UE073
UE074
UE075
UE076
UE077
UE078
UE079
UE080
UE081
UE082
UE083
UE084
UE085
UE086
UE087
UE088
UE089
UE090
UE091
UE092
UE093
UE094
UE095
UE096
UE097
UE098
UE099
UE100
UE101
UE102
UE103
UE104
UE105
UE106
UE107
UE108
UE109
UE110
UE111
UE112
UE113
UE114
UE115
UE116
UE117
UE118
UE119
UE120
UE121
UE122
UE123
UE124
UE125
UE126
UE127
UE128
UE129
UE130
UE131
UE132
UE133
UE134
UE135
UE136
UE137
UE138
UE139
UE140
UE141
UE142
UE143
UE144
UE145
UE146
UE147
UE148
UE149
UE150
UE151
UE152
UE153
UE154
UE155
UE156
UE157
UE158
UE159
UE160
UE161
UE162
UE163
UE164
UE165
UE166
UE167
UE168
UE169
UE170
UE171
UE172
UE173
UE174
UE175
UE176
UE177
UE178
UE179
UE180
UE181
UE182
UE183
UE184
UE185
UE186
UE187
UE188
UE189
UE190
UE191
UE192
UE193
UE194
UE195
UE196
UE197
UE198
UE199
UE200
| Criticidad |  |  |  |  | Criticidad
Crítico
Total

## Estimados
Estimaciones en Horas por unidad de estimación por disciplina
No editar esta solapa.
|  | Analisis Funcional |  |  |  | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX |  |  |  | Totales
UE | Nombre | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | [5 empty] | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Horas | Mejor Caso | Peor Caso | Bohem | Criticidad | Hito
Totales de horas

## Resumen
Resumen de la estimación
6. Revisa lo que la estimación está dado y asegurate que es algo razonable. No estás completando un formulario estás estimando que esfuerzo necesita un proyecto.
6.1. Resumen de esfuerzo por rol
| Mejor caso | Esfuerzo | Peor caso
Analista Funcional
Arquitecto
Desarrollador
Tester
Implementador
Lider de Proyecto
UX
Total
Relación
| Meses hombre | Staffing por rol | Meses calendario | Semana hombre | Staffing por rol | Semanas calendario
Analista Funcional |  | 1
Arquitecto |  | 1
Desarrollador |  | 3
Tester |  | 1
Implementador |  | 1
Lider de Proyecto |  | 1
UX |  | 1
Total
6.2. Distribución de la complejidad
Distribución por complejidad
Complejidad | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Complejidad por Disciplina
Análisis Funcional | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Arquitectura | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Programación | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Testing | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Implementación | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Gestión | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
UX | [5 empty] | Total
# UE x complejidad
Distribución
Complejidad por Criticidad |  |  |  |  | Total
Cantidad de UE por criticidad
Cantidad de horas por criticidad
Distribución de complejidad por criticidad
Complejidad por Hito |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total
Cantidad de UE por hito
Cantidad de horas por hito
Distribución de complejidad por hito
6.3. Esfuerzo por fase de RUP
| Incepción | I: Elaboración; II: Construcción; III: Transición; IV: Total
Distribución según RUP | 10% | I: 30%; II: 50%; III: 10%
Ajuste para este proyecto | 10% | I: 30%; II: 50%; III: 10%
Esfuerzo en horas hombre
6.4. Distribución de acuerdo al paso del cono de Bohem
Distribución según el paso del cono de Bohem | [12 empty] | Proporcional para gráfico
Total

## Simulacion Monte Carlo
Simulación usando Monte Carlo
7.1 . Esta solapa está basada en el trabajo "How to Improve Software Estimation Using Monte Carlo Simulation" de Troy Magennis, que ya no está publicado. Pero podes leer http://focusedobjective.com/wp-content/uploads/2013/05/Modeling-and-Simulating-Software-Projects-Troy-Magennis.pdf que es mas reciente. Como la solapa usa funciones basadas en valores aleatorios cualquier cambio en la planilla regenera los resultados. Eso está bien, no te preocupes. Por ahora asumimos que la distribucion por disciplina es independiente del esfuerzo y del paso de Bohem. Si exageras con la definición de cada requerimiento (muy baja o muy alta en todos los casos) se te va a ir a la miercoles la simulación.
7.2 Probabilidad objetivo: Probá con varios objetivos de horas totales del proyecto (en las celdas verdes). La planilla calcula la probabilidad de que esa cantidad de horas es aceptable. Aceptable quiere decir que el número de veces en 1000 iteraciones al azar en que el número objetivo de horas que pusiste era menor que total calculado para una iteración de la simulación. El semáforo verde indica una probabilidad de que ocurra, bastante aproximada.
| Horas objetivo | Probabilidad de que ocurra | Estimación original | Diferencia
Horas objetivo 1 | 1600
Horas objetivo 2 | 2160
Horas objetivo 3 | 2300
Horas objetivo 4 | 2700
7.3 Como dice Troy, simples simulaciones de montecarlo. 1000 iteraciones. No hace falta que revises esta parte.
Iteration | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Total
1 | [5 empty] | 1
2 | [5 empty] | 1
3 | [5 empty] | 1
4 | [5 empty] | 1
5 | [5 empty] | 1
6 | [5 empty] | 1
7 | [5 empty] | 1
8 | [5 empty] | 1
9 | [5 empty] | 1
10 | [5 empty] | 1
11 | [5 empty] | 1
12 | [5 empty] | 1
13 | [5 empty] | 1
14 | [5 empty] | 1
15 | [5 empty] | 1
16 | [5 empty] | 1
17 | [5 empty] | 1
18 | [5 empty] | 1
19 | [5 empty] | 1
20 | [5 empty] | 1
21 | [5 empty] | 1
22 | [5 empty] | 1
23 | [5 empty] | 1
24 | [5 empty] | 1
25 | [5 empty] | 1
26 | [5 empty] | 1
27 | [5 empty] | 1
28 | [5 empty] | 1
29 | [5 empty] | 1
30 | [5 empty] | 1
31 | [5 empty] | 1
32 | [5 empty] | 1
33 | [5 empty] | 1
34 | [5 empty] | 1
35 | [5 empty] | 1
36 | [5 empty] | 1
37 | [5 empty] | 1
38 | [5 empty] | 1
39 | [5 empty] | 1
40 | [5 empty] | 1
41 | [5 empty] | 1
42 | [5 empty] | 1
43 | [5 empty] | 1
44 | [5 empty] | 1
45 | [5 empty] | 1
46 | [5 empty] | 1
47 | [5 empty] | 1
48 | [5 empty] | 1
49 | [5 empty] | 1
50 | [5 empty] | 1
51 | [5 empty] | 1
52 | [5 empty] | 1
53 | [5 empty] | 1
54 | [5 empty] | 1
55 | [5 empty] | 1
56 | [5 empty] | 1
57 | [5 empty] | 1
58 | [5 empty] | 1
59 | [5 empty] | 1
60 | [5 empty] | 1
61 | [5 empty] | 1
62 | [5 empty] | 1
63 | [5 empty] | 1
64 | [5 empty] | 1
65 | [5 empty] | 1
66 | [5 empty] | 1
67 | [5 empty] | 1
68 | [5 empty] | 1
69 | [5 empty] | 1
70 | [5 empty] | 1
71 | [5 empty] | 1
72 | [5 empty] | 1
73 | [5 empty] | 1
74 | [5 empty] | 1
75 | [5 empty] | 1
76 | [5 empty] | 1
77 | [5 empty] | 1
78 | [5 empty] | 1
79 | [5 empty] | 1
80 | [5 empty] | 1
81 | [5 empty] | 1
82 | [5 empty] | 1
83 | [5 empty] | 1
84 | [5 empty] | 1
85 | [5 empty] | 1
86 | [5 empty] | 1
87 | [5 empty] | 1
88 | [5 empty] | 1
89 | [5 empty] | 1
90 | [5 empty] | 1
91 | [5 empty] | 1
92 | [5 empty] | 1
93 | [5 empty] | 1
94 | [5 empty] | 1
95 | [5 empty] | 1
96 | [5 empty] | 1
97 | [5 empty] | 1
98 | [5 empty] | 1
99 | [5 empty] | 1
100 | [5 empty] | 1
101 | [5 empty] | 1
102 | [5 empty] | 1
103 | [5 empty] | 1
104 | [5 empty] | 1
105 | [5 empty] | 1
106 | [5 empty] | 1
107 | [5 empty] | 1
108 | [5 empty] | 1
109 | [5 empty] | 1
110 | [5 empty] | 1
111 | [5 empty] | 1
112 | [5 empty] | 1
113 | [5 empty] | 1
114 | [5 empty] | 1
115 | [5 empty] | 1
116 | [5 empty] | 1
117 | [5 empty] | 1
118 | [5 empty] | 1
119 | [5 empty] | 1
120 | [5 empty] | 1
121 | [5 empty] | 1
122 | [5 empty] | 1
123 | [5 empty] | 1
124 | [5 empty] | 1
125 | [5 empty] | 1
126 | [5 empty] | 1
127 | [5 empty] | 1
128 | [5 empty] | 1
129 | [5 empty] | 1
130 | [5 empty] | 1
131 | [5 empty] | 1
132 | [5 empty] | 1
133 | [5 empty] | 1
134 | [5 empty] | 1
135 | [5 empty] | 1
136 | [5 empty] | 1
137 | [5 empty] | 1
138 | [5 empty] | 1
139 | [5 empty] | 1
140 | [5 empty] | 1
141 | [5 empty] | 1
142 | [5 empty] | 1
143 | [5 empty] | 1
144 | [5 empty] | 1
145 | [5 empty] | 1
146 | [5 empty] | 1
147 | [5 empty] | 1
148 | [5 empty] | 1
149 | [5 empty] | 1
150 | [5 empty] | 1
151 | [5 empty] | 1
152 | [5 empty] | 1
153 | [5 empty] | 1
154 | [5 empty] | 1
155 | [5 empty] | 1
156 | [5 empty] | 1
157 | [5 empty] | 1
158 | [5 empty] | 1
159 | [5 empty] | 1
160 | [5 empty] | 1
161 | [5 empty] | 1
162 | [5 empty] | 1
163 | [5 empty] | 1
164 | [5 empty] | 1
165 | [5 empty] | 1
166 | [5 empty] | 1
167 | [5 empty] | 1
168 | [5 empty] | 1
169 | [5 empty] | 1
170 | [5 empty] | 1
171 | [5 empty] | 1
172 | [5 empty] | 1
173 | [5 empty] | 1
174 | [5 empty] | 1
175 | [5 empty] | 1
176 | [5 empty] | 1
177 | [5 empty] | 1
178 | [5 empty] | 1
179 | [5 empty] | 1
180 | [5 empty] | 1
181 | [5 empty] | 1
182 | [5 empty] | 1
183 | [5 empty] | 1
184 | [5 empty] | 1
185 | [5 empty] | 1
186 | [5 empty] | 1
187 | [5 empty] | 1
188 | [5 empty] | 1
189 | [5 empty] | 1
190 | [5 empty] | 1
191 | [5 empty] | 1
192 | [5 empty] | 1
193 | [5 empty] | 1
194 | [5 empty] | 1
195 | [5 empty] | 1
196 | [5 empty] | 1
197 | [5 empty] | 1
198 | [5 empty] | 1
199 | [5 empty] | 1
200 | [5 empty] | 1
201 | [5 empty] | 1
202 | [5 empty] | 1
203 | [5 empty] | 1
204 | [5 empty] | 1
205 | [5 empty] | 1
206 | [5 empty] | 1
207 | [5 empty] | 1
208 | [5 empty] | 1
209 | [5 empty] | 1
210 | [5 empty] | 1
211 | [5 empty] | 1
212 | [5 empty] | 1
213 | [5 empty] | 1
214 | [5 empty] | 1
215 | [5 empty] | 1
216 | [5 empty] | 1
217 | [5 empty] | 1
218 | [5 empty] | 1
219 | [5 empty] | 1
220 | [5 empty] | 1
221 | [5 empty] | 1
222 | [5 empty] | 1
223 | [5 empty] | 1
224 | [5 empty] | 1
225 | [5 empty] | 1
226 | [5 empty] | 1
227 | [5 empty] | 1
228 | [5 empty] | 1
229 | [5 empty] | 1
230 | [5 empty] | 1
231 | [5 empty] | 1
232 | [5 empty] | 1
233 | [5 empty] | 1
234 | [5 empty] | 1
235 | [5 empty] | 1
236 | [5 empty] | 1
237 | [5 empty] | 1
238 | [5 empty] | 1
239 | [5 empty] | 1
240 | [5 empty] | 1
241 | [5 empty] | 1
242 | [5 empty] | 1
243 | [5 empty] | 1
244 | [5 empty] | 1
245 | [5 empty] | 1
246 | [5 empty] | 1
247 | [5 empty] | 1
248 | [5 empty] | 1
249 | [5 empty] | 1
250 | [5 empty] | 1
251 | [5 empty] | 1
252 | [5 empty] | 1
253 | [5 empty] | 1
254 | [5 empty] | 1
255 | [5 empty] | 1
256 | [5 empty] | 1
257 | [5 empty] | 1
258 | [5 empty] | 1
259 | [5 empty] | 1
260 | [5 empty] | 1
261 | [5 empty] | 1
262 | [5 empty] | 1
263 | [5 empty] | 1
264 | [5 empty] | 1
265 | [5 empty] | 1
266 | [5 empty] | 1
267 | [5 empty] | 1
268 | [5 empty] | 1
269 | [5 empty] | 1
270 | [5 empty] | 1
271 | [5 empty] | 1
272 | [5 empty] | 1
273 | [5 empty] | 1
274 | [5 empty] | 1
275 | [5 empty] | 1
276 | [5 empty] | 1
277 | [5 empty] | 1
278 | [5 empty] | 1
279 | [5 empty] | 1
280 | [5 empty] | 1
281 | [5 empty] | 1
282 | [5 empty] | 1
283 | [5 empty] | 1
284 | [5 empty] | 1
285 | [5 empty] | 1
286 | [5 empty] | 1
287 | [5 empty] | 1
288 | [5 empty] | 1
289 | [5 empty] | 1
290 | [5 empty] | 1
291 | [5 empty] | 1
292 | [5 empty] | 1
293 | [5 empty] | 1
294 | [5 empty] | 1
295 | [5 empty] | 1
296 | [5 empty] | 1
297 | [5 empty] | 1
298 | [5 empty] | 1
299 | [5 empty] | 1
300 | [5 empty] | 1
301 | [5 empty] | 1
302 | [5 empty] | 1
303 | [5 empty] | 1
304 | [5 empty] | 1
305 | [5 empty] | 1
306 | [5 empty] | 1
307 | [5 empty] | 1
308 | [5 empty] | 1
309 | [5 empty] | 1
310 | [5 empty] | 1
311 | [5 empty] | 1
312 | [5 empty] | 1
313 | [5 empty] | 1
314 | [5 empty] | 1
315 | [5 empty] | 1
316 | [5 empty] | 1
317 | [5 empty] | 1
318 | [5 empty] | 1
319 | [5 empty] | 1
320 | [5 empty] | 1
321 | [5 empty] | 1
322 | [5 empty] | 1
323 | [5 empty] | 1
324 | [5 empty] | 1
325 | [5 empty] | 1
326 | [5 empty] | 1
327 | [5 empty] | 1
328 | [5 empty] | 1
329 | [5 empty] | 1
330 | [5 empty] | 1
331 | [5 empty] | 1
332 | [5 empty] | 1
333 | [5 empty] | 1
334 | [5 empty] | 1
335 | [5 empty] | 1
336 | [5 empty] | 1
337 | [5 empty] | 1
338 | [5 empty] | 1
339 | [5 empty] | 1
340 | [5 empty] | 1
341 | [5 empty] | 1
342 | [5 empty] | 1
343 | [5 empty] | 1
344 | [5 empty] | 1
345 | [5 empty] | 1
346 | [5 empty] | 1
347 | [5 empty] | 1
348 | [5 empty] | 1
349 | [5 empty] | 1
350 | [5 empty] | 1
351 | [5 empty] | 1
352 | [5 empty] | 1
353 | [5 empty] | 1
354 | [5 empty] | 1
355 | [5 empty] | 1
356 | [5 empty] | 1
357 | [5 empty] | 1
358 | [5 empty] | 1
359 | [5 empty] | 1
360 | [5 empty] | 1
361 | [5 empty] | 1
362 | [5 empty] | 1
363 | [5 empty] | 1
364 | [5 empty] | 1
365 | [5 empty] | 1
366 | [5 empty] | 1
367 | [5 empty] | 1
368 | [5 empty] | 1
369 | [5 empty] | 1
370 | [5 empty] | 1
371 | [5 empty] | 1
372 | [5 empty] | 1
373 | [5 empty] | 1
374 | [5 empty] | 1
375 | [5 empty] | 1
376 | [5 empty] | 1
377 | [5 empty] | 1
378 | [5 empty] | 1
379 | [5 empty] | 1
380 | [5 empty] | 1
381 | [5 empty] | 1
382 | [5 empty] | 1
383 | [5 empty] | 1
384 | [5 empty] | 1
385 | [5 empty] | 1
386 | [5 empty] | 1
387 | [5 empty] | 1
388 | [5 empty] | 1
389 | [5 empty] | 1
390 | [5 empty] | 1
391 | [5 empty] | 1
392 | [5 empty] | 1
393 | [5 empty] | 1
394 | [5 empty] | 1
395 | [5 empty] | 1
396 | [5 empty] | 1
397 | [5 empty] | 1
398 | [5 empty] | 1
399 | [5 empty] | 1
400 | [5 empty] | 1
401 | [5 empty] | 1
402 | [5 empty] | 1
403 | [5 empty] | 1
404 | [5 empty] | 1
405 | [5 empty] | 1
406 | [5 empty] | 1
407 | [5 empty] | 1
408 | [5 empty] | 1
409 | [5 empty] | 1
410 | [5 empty] | 1
411 | [5 empty] | 1
412 | [5 empty] | 1
413 | [5 empty] | 1
414 | [5 empty] | 1
415 | [5 empty] | 1
416 | [5 empty] | 1
417 | [5 empty] | 1
418 | [5 empty] | 1
419 | [5 empty] | 1
420 | [5 empty] | 1
421 | [5 empty] | 1
422 | [5 empty] | 1
423 | [5 empty] | 1
424 | [5 empty] | 1
425 | [5 empty] | 1
426 | [5 empty] | 1
427 | [5 empty] | 1
428 | [5 empty] | 1
429 | [5 empty] | 1
430 | [5 empty] | 1
431 | [5 empty] | 1
432 | [5 empty] | 1
433 | [5 empty] | 1
434 | [5 empty] | 1
435 | [5 empty] | 1
436 | [5 empty] | 1
437 | [5 empty] | 1
438 | [5 empty] | 1
439 | [5 empty] | 1
440 | [5 empty] | 1
441 | [5 empty] | 1
442 | [5 empty] | 1
443 | [5 empty] | 1
444 | [5 empty] | 1
445 | [5 empty] | 1
446 | [5 empty] | 1
447 | [5 empty] | 1
448 | [5 empty] | 1
449 | [5 empty] | 1
450 | [5 empty] | 1
451 | [5 empty] | 1
452 | [5 empty] | 1
453 | [5 empty] | 1
454 | [5 empty] | 1
455 | [5 empty] | 1
456 | [5 empty] | 1
457 | [5 empty] | 1
458 | [5 empty] | 1
459 | [5 empty] | 1
460 | [5 empty] | 1
461 | [5 empty] | 1
462 | [5 empty] | 1
463 | [5 empty] | 1
464 | [5 empty] | 1
465 | [5 empty] | 1
466 | [5 empty] | 1
467 | [5 empty] | 1
468 | [5 empty] | 1
469 | [5 empty] | 1
470 | [5 empty] | 1
471 | [5 empty] | 1
472 | [5 empty] | 1
473 | [5 empty] | 1
474 | [5 empty] | 1
475 | [5 empty] | 1
476 | [5 empty] | 1
477 | [5 empty] | 1
478 | [5 empty] | 1
479 | [5 empty] | 1
480 | [5 empty] | 1
481 | [5 empty] | 1
482 | [5 empty] | 1
483 | [5 empty] | 1
484 | [5 empty] | 1
485 | [5 empty] | 1
486 | [5 empty] | 1
487 | [5 empty] | 1
488 | [5 empty] | 1
489 | [5 empty] | 1
490 | [5 empty] | 1
491 | [5 empty] | 1
492 | [5 empty] | 1
493 | [5 empty] | 1
494 | [5 empty] | 1
495 | [5 empty] | 1
496 | [5 empty] | 1
497 | [5 empty] | 1
498 | [5 empty] | 1
499 | [5 empty] | 1
500 | [5 empty] | 1
501 | [5 empty] | 1
502 | [5 empty] | 1
503 | [5 empty] | 1
504 | [5 empty] | 1
505 | [5 empty] | 1
506 | [5 empty] | 1
507 | [5 empty] | 1
508 | [5 empty] | 1
509 | [5 empty] | 1
510 | [5 empty] | 1
511 | [5 empty] | 1
512 | [5 empty] | 1
513 | [5 empty] | 1
514 | [5 empty] | 1
515 | [5 empty] | 1
516 | [5 empty] | 1
517 | [5 empty] | 1
518 | [5 empty] | 1
519 | [5 empty] | 1
520 | [5 empty] | 1
521 | [5 empty] | 1
522 | [5 empty] | 1
523 | [5 empty] | 1
524 | [5 empty] | 1
525 | [5 empty] | 1
526 | [5 empty] | 1
527 | [5 empty] | 1
528 | [5 empty] | 1
529 | [5 empty] | 1
530 | [5 empty] | 1
531 | [5 empty] | 1
532 | [5 empty] | 1
533 | [5 empty] | 1
534 | [5 empty] | 1
535 | [5 empty] | 1
536 | [5 empty] | 1
537 | [5 empty] | 1
538 | [5 empty] | 1
539 | [5 empty] | 1
540 | [5 empty] | 1
541 | [5 empty] | 1
542 | [5 empty] | 1
543 | [5 empty] | 1
544 | [5 empty] | 1
545 | [5 empty] | 1
546 | [5 empty] | 1
547 | [5 empty] | 1
548 | [5 empty] | 1
549 | [5 empty] | 1
550 | [5 empty] | 1
551 | [5 empty] | 1
552 | [5 empty] | 1
553 | [5 empty] | 1
554 | [5 empty] | 1
555 | [5 empty] | 1
556 | [5 empty] | 1
557 | [5 empty] | 1
558 | [5 empty] | 1
559 | [5 empty] | 1
560 | [5 empty] | 1
561 | [5 empty] | 1
562 | [5 empty] | 1
563 | [5 empty] | 1
564 | [5 empty] | 1
565 | [5 empty] | 1
566 | [5 empty] | 1
567 | [5 empty] | 1
568 | [5 empty] | 1
569 | [5 empty] | 1
570 | [5 empty] | 1
571 | [5 empty] | 1
572 | [5 empty] | 1
573 | [5 empty] | 1
574 | [5 empty] | 1
575 | [5 empty] | 1
576 | [5 empty] | 1
577 | [5 empty] | 1
578 | [5 empty] | 1
579 | [5 empty] | 1
580 | [5 empty] | 1
581 | [5 empty] | 1
582 | [5 empty] | 1
583 | [5 empty] | 1
584 | [5 empty] | 1
585 | [5 empty] | 1
586 | [5 empty] | 1
587 | [5 empty] | 1
588 | [5 empty] | 1
589 | [5 empty] | 1
590 | [5 empty] | 1
591 | [5 empty] | 1
592 | [5 empty] | 1
593 | [5 empty] | 1
594 | [5 empty] | 1
595 | [5 empty] | 1
596 | [5 empty] | 1
597 | [5 empty] | 1
598 | [5 empty] | 1
599 | [5 empty] | 1
600 | [5 empty] | 1
601 | [5 empty] | 1
602 | [5 empty] | 1
603 | [5 empty] | 1
604 | [5 empty] | 1
605 | [5 empty] | 1
606 | [5 empty] | 1
607 | [5 empty] | 1
608 | [5 empty] | 1
609 | [5 empty] | 1
610 | [5 empty] | 1
611 | [5 empty] | 1
612 | [5 empty] | 1
613 | [5 empty] | 1
614 | [5 empty] | 1
615 | [5 empty] | 1
616 | [5 empty] | 1
617 | [5 empty] | 1
618 | [5 empty] | 1
619 | [5 empty] | 1
620 | [5 empty] | 1
621 | [5 empty] | 1
622 | [5 empty] | 1
623 | [5 empty] | 1
624 | [5 empty] | 1
625 | [5 empty] | 1
626 | [5 empty] | 1
627 | [5 empty] | 1
628 | [5 empty] | 1
629 | [5 empty] | 1
630 | [5 empty] | 1
631 | [5 empty] | 1
632 | [5 empty] | 1
633 | [5 empty] | 1
634 | [5 empty] | 1
635 | [5 empty] | 1
636 | [5 empty] | 1
637 | [5 empty] | 1
638 | [5 empty] | 1
639 | [5 empty] | 1
640 | [5 empty] | 1
641 | [5 empty] | 1
642 | [5 empty] | 1
643 | [5 empty] | 1
644 | [5 empty] | 1
645 | [5 empty] | 1
646 | [5 empty] | 1
647 | [5 empty] | 1
648 | [5 empty] | 1
649 | [5 empty] | 1
650 | [5 empty] | 1
651 | [5 empty] | 1
652 | [5 empty] | 1
653 | [5 empty] | 1
654 | [5 empty] | 1
655 | [5 empty] | 1
656 | [5 empty] | 1
657 | [5 empty] | 1
658 | [5 empty] | 1
659 | [5 empty] | 1
660 | [5 empty] | 1
661 | [5 empty] | 1
662 | [5 empty] | 1
663 | [5 empty] | 1
664 | [5 empty] | 1
665 | [5 empty] | 1
666 | [5 empty] | 1
667 | [5 empty] | 1
668 | [5 empty] | 1
669 | [5 empty] | 1
670 | [5 empty] | 1
671 | [5 empty] | 1
672 | [5 empty] | 1
673 | [5 empty] | 1
674 | [5 empty] | 1
675 | [5 empty] | 1
676 | [5 empty] | 1
677 | [5 empty] | 1
678 | [5 empty] | 1
679 | [5 empty] | 1
680 | [5 empty] | 1
681 | [5 empty] | 1
682 | [5 empty] | 1
683 | [5 empty] | 1
684 | [5 empty] | 1
685 | [5 empty] | 1
686 | [5 empty] | 1
687 | [5 empty] | 1
688 | [5 empty] | 1
689 | [5 empty] | 1
690 | [5 empty] | 1
691 | [5 empty] | 1
692 | [5 empty] | 1
693 | [5 empty] | 1
694 | [5 empty] | 1
695 | [5 empty] | 1
696 | [5 empty] | 1
697 | [5 empty] | 1
698 | [5 empty] | 1
699 | [5 empty] | 1
700 | [5 empty] | 1
701 | [5 empty] | 1
702 | [5 empty] | 1
703 | [5 empty] | 1
704 | [5 empty] | 1
705 | [5 empty] | 1
706 | [5 empty] | 1
707 | [5 empty] | 1
708 | [5 empty] | 1
709 | [5 empty] | 1
710 | [5 empty] | 1
711 | [5 empty] | 1
712 | [5 empty] | 1
713 | [5 empty] | 1
714 | [5 empty] | 1
715 | [5 empty] | 1
716 | [5 empty] | 1
717 | [5 empty] | 1
718 | [5 empty] | 1
719 | [5 empty] | 1
720 | [5 empty] | 1
721 | [5 empty] | 1
722 | [5 empty] | 1
723 | [5 empty] | 1
724 | [5 empty] | 1
725 | [5 empty] | 1
726 | [5 empty] | 1
727 | [5 empty] | 1
728 | [5 empty] | 1
729 | [5 empty] | 1
730 | [5 empty] | 1
731 | [5 empty] | 1
732 | [5 empty] | 1
733 | [5 empty] | 1
734 | [5 empty] | 1
735 | [5 empty] | 1
736 | [5 empty] | 1
737 | [5 empty] | 1
738 | [5 empty] | 1
739 | [5 empty] | 1
740 | [5 empty] | 1
741 | [5 empty] | 1
742 | [5 empty] | 1
743 | [5 empty] | 1
744 | [5 empty] | 1
745 | [5 empty] | 1
746 | [5 empty] | 1
747 | [5 empty] | 1
748 | [5 empty] | 1
749 | [5 empty] | 1
750 | [5 empty] | 1
751 | [5 empty] | 1
752 | [5 empty] | 1
753 | [5 empty] | 1
754 | [5 empty] | 1
755 | [5 empty] | 1
756 | [5 empty] | 1
757 | [5 empty] | 1
758 | [5 empty] | 1
759 | [5 empty] | 1
760 | [5 empty] | 1
761 | [5 empty] | 1
762 | [5 empty] | 1
763 | [5 empty] | 1
764 | [5 empty] | 1
765 | [5 empty] | 1
766 | [5 empty] | 1
767 | [5 empty] | 1
768 | [5 empty] | 1
769 | [5 empty] | 1
770 | [5 empty] | 1
771 | [5 empty] | 1
772 | [5 empty] | 1
773 | [5 empty] | 1
774 | [5 empty] | 1
775 | [5 empty] | 1
776 | [5 empty] | 1
777 | [5 empty] | 1
778 | [5 empty] | 1
779 | [5 empty] | 1
780 | [5 empty] | 1
781 | [5 empty] | 1
782 | [5 empty] | 1
783 | [5 empty] | 1
784 | [5 empty] | 1
785 | [5 empty] | 1
786 | [5 empty] | 1
787 | [5 empty] | 1
788 | [5 empty] | 1
789 | [5 empty] | 1
790 | [5 empty] | 1
791 | [5 empty] | 1
792 | [5 empty] | 1
793 | [5 empty] | 1
794 | [5 empty] | 1
795 | [5 empty] | 1
796 | [5 empty] | 1
797 | [5 empty] | 1
798 | [5 empty] | 1
799 | [5 empty] | 1
800 | [5 empty] | 1
801 | [5 empty] | 1
802 | [5 empty] | 1
803 | [5 empty] | 1
804 | [5 empty] | 1
805 | [5 empty] | 1
806 | [5 empty] | 1
807 | [5 empty] | 1
808 | [5 empty] | 1
809 | [5 empty] | 1
810 | [5 empty] | 1
811 | [5 empty] | 1
812 | [5 empty] | 1
813 | [5 empty] | 1
814 | [5 empty] | 1
815 | [5 empty] | 1
816 | [5 empty] | 1
817 | [5 empty] | 1
818 | [5 empty] | 1
819 | [5 empty] | 1
820 | [5 empty] | 1
821 | [5 empty] | 1
822 | [5 empty] | 1
823 | [5 empty] | 1
824 | [5 empty] | 1
825 | [5 empty] | 1
826 | [5 empty] | 1
827 | [5 empty] | 1
828 | [5 empty] | 1
829 | [5 empty] | 1
830 | [5 empty] | 1
831 | [5 empty] | 1
832 | [5 empty] | 1
833 | [5 empty] | 1
834 | [5 empty] | 1
835 | [5 empty] | 1
836 | [5 empty] | 1
837 | [5 empty] | 1
838 | [5 empty] | 1
839 | [5 empty] | 1
840 | [5 empty] | 1
841 | [5 empty] | 1
842 | [5 empty] | 1
843 | [5 empty] | 1
844 | [5 empty] | 1
845 | [5 empty] | 1
846 | [5 empty] | 1
847 | [5 empty] | 1
848 | [5 empty] | 1
849 | [5 empty] | 1
850 | [5 empty] | 1
851 | [5 empty] | 1
852 | [5 empty] | 1
853 | [5 empty] | 1
854 | [5 empty] | 1
855 | [5 empty] | 1
856 | [5 empty] | 1
857 | [5 empty] | 1
858 | [5 empty] | 1
859 | [5 empty] | 1
860 | [5 empty] | 1
861 | [5 empty] | 1
862 | [5 empty] | 1
863 | [5 empty] | 1
864 | [5 empty] | 1
865 | [5 empty] | 1
866 | [5 empty] | 1
867 | [5 empty] | 1
868 | [5 empty] | 1
869 | [5 empty] | 1
870 | [5 empty] | 1
871 | [5 empty] | 1
872 | [5 empty] | 1
873 | [5 empty] | 1
874 | [5 empty] | 1
875 | [5 empty] | 1
876 | [5 empty] | 1
877 | [5 empty] | 1
878 | [5 empty] | 1
879 | [5 empty] | 1
880 | [5 empty] | 1
881 | [5 empty] | 1
882 | [5 empty] | 1
883 | [5 empty] | 1
884 | [5 empty] | 1
885 | [5 empty] | 1
886 | [5 empty] | 1
887 | [5 empty] | 1
888 | [5 empty] | 1
889 | [5 empty] | 1
890 | [5 empty] | 1
891 | [5 empty] | 1
892 | [5 empty] | 1
893 | [5 empty] | 1
894 | [5 empty] | 1
895 | [5 empty] | 1
896 | [5 empty] | 1
897 | [5 empty] | 1
898 | [5 empty] | 1
899 | [5 empty] | 1
900 | [5 empty] | 1
901 | [5 empty] | 1
902 | [5 empty] | 1
903 | [5 empty] | 1
904 | [5 empty] | 1
905 | [5 empty] | 1
906 | [5 empty] | 1
907 | [5 empty] | 1
908 | [5 empty] | 1
909 | [5 empty] | 1
910 | [5 empty] | 1
911 | [5 empty] | 1
912 | [5 empty] | 1
913 | [5 empty] | 1
914 | [5 empty] | 1
915 | [5 empty] | 1
916 | [5 empty] | 1
917 | [5 empty] | 1
918 | [5 empty] | 1
919 | [5 empty] | 1
920 | [5 empty] | 1
921 | [5 empty] | 1
922 | [5 empty] | 1
923 | [5 empty] | 1
924 | [5 empty] | 1
925 | [5 empty] | 1
926 | [5 empty] | 1
927 | [5 empty] | 1
928 | [5 empty] | 1
929 | [5 empty] | 1
930 | [5 empty] | 1
931 | [5 empty] | 1
932 | [5 empty] | 1
933 | [5 empty] | 1
934 | [5 empty] | 1
935 | [5 empty] | 1
936 | [5 empty] | 1
937 | [5 empty] | 1
938 | [5 empty] | 1
939 | [5 empty] | 1
940 | [5 empty] | 1
941 | [5 empty] | 1
942 | [5 empty] | 1
943 | [5 empty] | 1
944 | [5 empty] | 1
945 | [5 empty] | 1
946 | [5 empty] | 1
947 | [5 empty] | 1
948 | [5 empty] | 1
949 | [5 empty] | 1
950 | [5 empty] | 1
951 | [5 empty] | 1
952 | [5 empty] | 1
953 | [5 empty] | 1
954 | [5 empty] | 1
955 | [5 empty] | 1
956 | [5 empty] | 1
957 | [5 empty] | 1
958 | [5 empty] | 1
959 | [5 empty] | 1
960 | [5 empty] | 1
961 | [5 empty] | 1
962 | [5 empty] | 1
963 | [5 empty] | 1
964 | [5 empty] | 1
965 | [5 empty] | 1
966 | [5 empty] | 1
967 | [5 empty] | 1
968 | [5 empty] | 1
969 | [5 empty] | 1
970 | [5 empty] | 1
971 | [5 empty] | 1
972 | [5 empty] | 1
973 | [5 empty] | 1
974 | [5 empty] | 1
975 | [5 empty] | 1
976 | [5 empty] | 1
977 | [5 empty] | 1
978 | [5 empty] | 1
979 | [5 empty] | 1
980 | [5 empty] | 1
981 | [5 empty] | 1
982 | [5 empty] | 1
983 | [5 empty] | 1
984 | [5 empty] | 1
985 | [5 empty] | 1
986 | [5 empty] | 1
987 | [5 empty] | 1
988 | [5 empty] | 1
989 | [5 empty] | 1
990 | [5 empty] | 1
991 | [5 empty] | 1
992 | [5 empty] | 1
993 | [5 empty] | 1
994 | [5 empty] | 1
995 | [5 empty] | 1
996 | [5 empty] | 1
997 | [5 empty] | 1
998 | [5 empty] | 1
999 | [5 empty] | 1
1000 | [5 empty] | 1

## Parametros
Parámetros
No editar esta solapa
1 | 2 | 3 | 4
Das Bohem Parameters |  |  | Esfuerzo |  |  | Plan
Paso | Step as Bohem | Criterios en Baufest | Bajo | Medio | Alto | Bajo | Medio | Alto |  |  | Code
Definición inicial | Initial Product Definition | Está disponible una definición de alcance del proyecto que identifica que funcionalidad es parte del sistema a construir y que parte no lo es. | 0.25 |  | 4 | 0.6 |  | 1.6 | 1 | Hi | 1.IPD
Definición aprobada | Approved Product Definition | Está disponible una visión de la solución y un product backlog aprobado por el cliente. | 0.5 |  | 2 | 0.8 |  | 1.25 | 2 | Hi | 2.APD
Requerimientos | Requirements Specification | Están descriptos cada uno de los items del product backlog. Hay un documento de caso de uso o user story para cada funcionalidad. | 0.67 |  | 1.5 | 0.85 |  | 1.15 | 3 | Med | 3.RSP
Diseño | Product Design Specification | Hay una arquitectura definida, hay un modelo de datos definido. | 0.8 |  | 1.25 | 0.9 |  | 1.1 | 4 | Med | 4.PDS
Diseño detallado | Detailed Design Specification | Hay un prototipo funcional/navegable de la solucion. Están detalladas las pantallas. | 0.95 |  | 1.05 | 0.98 |  | 1.02 | 5 | Low | 5.DDS
Producto disponible | Accepted Software | La aplicación está disponible para hacele una demo al usuario. | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 | 6 | Low | 6.ACS
Complejidad
Niveles de complejidad
1
2
5
9
15
Criticidad
Niveles de criticidad | Code
Crítico | CRI | Critical
Necesario | MUH | Must have
Deseable | NTH | Nice to have
Criticidad
Hito al que corresponde una UE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Monty
Probabilidad verde >= | 70%
Probabilidad amarillo >=
Mecanismo
La estimación la hago suponiendo que tengo claro el requerimiento. No exagero si no lo entiendo bien, ni lo minimizo si la tengo re clara.
Despues defino el paso en el que tenemos el requerimiento
Simulo con Monty
Decido que riesgo quiero correr.

## Data
Datos de la estimación para exportar
No editar esta solapa
| Estimation | [5 empty] | EstimationUnit | [6 empty] | FunctionalAnalisis |  |  |  | Architecture |  |  |  | Programming |  |  |  | QualityAssurance |  |  |  | Deployment |  |  |  | Management |  |  |  | UserExperience
Export | Estimation.Name | Estimation.Account | Estimation.AccountUnit | Estimation.PracticeUnit | Estimation.Project | Estimation.Date | EstimationUnit.Code | EstimationUnit.Name | EstimationUnit.Description | EstimationUnit.Complexity | EstimationUnit.BohemLevel | EstimationUnit.Criticality | EstimationUnit.Milestone | FA.Complexity | FA.Effort | FA.BestCase | FA.WorstCase | AQ.Complexity | QA.Effort | AQ.BestCase | AQ.WorstCase | PR.Complexity | PR.Effort | PR.BestCase | PR.WorstCase | QA.Complexity | QA.Effort | QA.BestCase | QA.WorstCase | DP.Complexity | DP.Effort | DP.BestCase | DP.WorstCase | MA.Complexity | MA.Effort | MA.BestCase | MA.WorstCase | UX.Complexity | UX.Effort | UX.BestCase | UX.WorstCase

## DataStructure
Short Entity Name | Entity Name | Field Name | Detail
ES | Estimation | Name
ES | Estimation | Account
ES | Estimation | AccountUnit
ES | Estimation | PracticeUnit
ES | Estimation | ProjectDate
EU | EstimationUnit | Code
EU | EstimationUnit | Name
EU | EstimationUnit | Description
EU | EstimationUnit | Complexity
EU | EstimationUnit | BohemLevel
EU | EstimationUnit | Criticality
EU | EstimationUnit | Milestone
EV | EstimationValue | Discipline | FA: Functional Analisis; AQ: Arquitecture; PR: Programming; QA: Quality Assurance; DP: Deployment; MA: Management; UX: User Experience
EV | EstimationValue | Complexity
EV | EstimationValue | Effort
EV | EstimationValue | BestCase
EV | EstimationValue | WorstCase