## Caracteristicas
006449105590581894 | Estimación de esfuerzo
0. Pensá. Esto no es un formulario. Es una herramienta para ayudarte a pensar que esfuerzo hace falta para terminar un proyecto.
1. El proyecto
| Cuenta: |  | CuentaClienteCWA | [6 empty] | Definición inicial | 0
| Código Proyecto: |  | XXX000 | [6 empty] | Definición aprobada | 0
| Nombre Proyecto: |  | Proyecto | [6 empty] | Requerimientos | 3.98
| Account Unit: |  | BM
| Practice Unit: |  | JV
[10 empty] | Diseño | 0
| 2. Establecer el nivel de incertidumbre general del proyecto según el cono de Bohem | [8 empty] | Diseño detallado | 0
| Requerimientos |  | Requirements Specification | [6 empty] | Producto disponible | 0
Están descriptos cada uno de los items del product backlog. Hay un documento de caso de uso o user story para cada funcionalidad.
| Según Bohem: |  |  | Bajo | Alto
| Tu estimación está en este rango respecto a la real: |  |  | 67% | 108.5%
| Tu cronograma está en este rango respecto a la real: |  |  | 150% | 0%
3. Ajustar las estimaciones por disciplina al proyecto
Los valores están indicados en horas
| Escala complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total
| 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20
| 2 | 5 | 6 | 16 | 9 | 3 | 6 | 2 | 47
| 5 | 12 | 14 | 36 | 21 | 5 | 14 | 4 | 106
| 9 | 25 | 25 | 68 | 40 | 13 | 27 | 8 | 206
| 15 | 40 | 36 | 100 | 60 | 20 | 38 | 11 | 305
|  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Bajar porcentaje si experiencia del equipo es menor en esa area
4. Ajustar otras características del proyecto
| Suplemento de trabajo |  | 20%
| Cantidad de horas al mes disponibles |  | 160 | horas
| Cantidad de horas a la semana disponibles |  | 40 | horas
Tabla ajustada de acuerdo a otras características del proyecto
| Complejidad | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX | Total
| 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 23
| 2 | 6 | 7 | 19 | 11 | 4 | 7 | 2 | 54
| 5 | 14 | 17 | 43 | 25 | 6 | 17 | 5 | 122
| 9 | 30 | 30 | 82 | 48 | 16 | 32 | 10 | 238
| 15 | 48 | 43 | 120 | 72 | 24 | 46 | 13 | 353

## UE
Lista de Unidades de Estimación (UE)
5. Completar las unidades de estimación (UE), su complejidad, el estado de definición (¿Qué tengo?), la criticidad y el hito. Si es necesario podes ajustar la estimación para cada disciplina.
Requerimientos | [6 empty] | Estimaciones
Codigo | Nombre | Descripcion | Complejidad | ¿Qué tengo? | Criticidad | Hito | Análisis Funcional | Arquitectura | Programación | Testing | Implementación | Gestión | UX
UE001 |  |  | 1 | Definición inicial | Crítico | I
UE002 | Trulala 2 | Descripción trulala 2 | 1 | Definición inicial | Crítico | I | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
UE003 | Trulala 3 | Descripción trulala 3 | 2 | Definición inicial | Deseable | I | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
UE004 | Trulala 4 | Descripción trulala 4 | 2 | Definición inicial | Crítico | II | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
UE005 | Trulala 5 | Descripción trulala 5 | 5 | Definición inicial | Necesario | II | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
UE006 | Trulala 6 | Descripción trulala 6 | 5 | Producto disponible | Necesario | III | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
UE007 | Trulala 7 | Descripción trulala 7 | 9 | Producto disponible | Necesario | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE008 | Trulala 8 | Descripción trulala 8 | 9 | Producto disponible | Crítico | III | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE009 | Trulala 9 | Descripción trulala 9 | 15 | Producto disponible | Crítico | IV | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
UE010 | Trulala 10 | Descripción trulala 10 | 9 | Producto disponible | Crítico | IV | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
UE011 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE012 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE013 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE014 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE015 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE016 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE017 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE018 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE019 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE020 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE021 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE022 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE023 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE024 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE025 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE026 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE027 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE028 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE029 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE030 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE031 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE032 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE033 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE034 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE035 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE036 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE037 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE038 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE039 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE040 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE041 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE042 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE043 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE044 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE045 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE046 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE047 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE048 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE049 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE050 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE051 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE052 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE053 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE054 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE055 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE056 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE057 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE058 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE059 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE060 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE061 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE062 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE063 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE064 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE065 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE066 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE067 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE068 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE069 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE070 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE071 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE072 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE073 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE074 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE075 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE076 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE077 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE078 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE079 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE080 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE081 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE082 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE083 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE084 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE085 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE086 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE087 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE088 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE089 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE090 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE091 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE092 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE093 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE094 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE095 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE096 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE097 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE098 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE099 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE101 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE102 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE103 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE104 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE105 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE106 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE107 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE108 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE109 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE110 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE111 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE112 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE113 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE114 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE115 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE116 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE117 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE118 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE119 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE120 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE121 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE122 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE123 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE124 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE125 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE126 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE127 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE128 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE129 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE130 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE131 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE132 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE133 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE134 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE135 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE136 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE137 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE138 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE139 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE140 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE141 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE142 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE143 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE144 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE145 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE146 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE147 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE148 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE149 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE150 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE151 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE152 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE153 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE154 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE155 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE156 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE157 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE158 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE159 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE160 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE161 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE162 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE163 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE164 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE165 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE166 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE167 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE168 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE169 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE170 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE171 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE172 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE173 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE174 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE175 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE176 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE177 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE178 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE179 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE180 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE181 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE182 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE183 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE184 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE185 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE186 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE187 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE188 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE189 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE190 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE191 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE192 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE193 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE194 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE195 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE196 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE197 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE198 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE199 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE200 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Criticidad |  |  |  |  | Criticidad
| Crítico | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Estimados
Estimaciones en Horas por unidad de estimación por disciplina | [29 empty] | 1500 | 1302.75 | 2289
No editar esta solapa.
|  | Analisis Funcional |  |  |  | Arquitectura |  |  |  | Programación |  |  |  | Testing |  |  |  | Implementación |  |  |  | Gestión |  |  |  | UX |  |  |  | Totales
UE | Nombre | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Complejidad | Esfuerzo | Mejor Caso | Peor Caso | Horas | Mejor Caso | Peor Caso | Bohem | Criticidad | Hito
| Totales de horas |  | 180 | 159 | 264 |  | 185 | 158.75 | 290 |  | 497 | 431 | 761 |  | 293 | 254 | 449 |  | 93 | 81.75 | 138 | 57 | 194 | 167.75 | 299 | 57 | 58 | 50.5 | 88 | 1500 | 1302.75 | 2289
UE001 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Definición inicial | Crítico | I
UE002 | Trulala 2 | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 24 | 6 | 96 | Definición inicial | Crítico | I
UE003 | Trulala 3 | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 56 | 14 | 224 | Definición inicial | Deseable | I
UE004 | Trulala 4 | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8 | 56 | 14 | 224 | Definición inicial | Crítico | II
UE005 | Trulala 5 | 5 | 14 | 3.5 | 56 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 43 | 10.75 | 172 | 5 | 25 | 6.25 | 100 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 5 | 1.25 | 20 | 127 | 31.75 | 508 | Definición inicial | Necesario | II
UE006 | Trulala 6 | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 43 | 43 | 43 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 127 | 127 | 127 | Producto disponible | Necesario | III
UE007 | Trulala 7 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Necesario | III
UE008 | Trulala 8 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Crítico | III
UE009 | Trulala 9 | 15 | 48 | 48 | 48 | 15 | 43 | 43 | 43 | 15 | 120 | 120 | 120 | 15 | 72 | 72 | 72 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 46 | 46 | 46 | 15 | 13 | 13 | 13 | 366 | 366 | 366 | Producto disponible | Crítico | IV
UE010 | Trulala 10 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10 | 248 | 248 | 248 | Producto disponible | Crítico | IV
UE011 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE012 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE013 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE014 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE015 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE016 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE017 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE018 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE019 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE020 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE021 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE022 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE025 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE026 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE027 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE028 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE029 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE030 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE031 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE032 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE033 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE034 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE035 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE036 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE037 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE038 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE039 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE040 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE041 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE042 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE043 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE044 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE045 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE046 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE047 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE048 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE049 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE050 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE051 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE052 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE053 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE054 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE055 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE056 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE057 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE058 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE059 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE060 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE061 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE062 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE063 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE064 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE065 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE066 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE067 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE068 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE069 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE070 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE071 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE072 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE073 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE074 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE075 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE076 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE077 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE078 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE079 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE080 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE081 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE082 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE083 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE084 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE085 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE086 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE087 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE088 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE089 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE090 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE091 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE092 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE093 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE094 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE095 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE096 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE097 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE098 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE099 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE101 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE103 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE104 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE105 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE106 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE107 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE108 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE109 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE110 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE111 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE112 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE113 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE114 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE115 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE116 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE117 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE118 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE119 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE120 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE121 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE122 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE123 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE124 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE125 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE126 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE127 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE128 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE129 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE130 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE132 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE133 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE134 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE135 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE136 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE137 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE138 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE139 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE140 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE141 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE142 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE143 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE144 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE145 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE146 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE147 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE148 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE149 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE151 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE152 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE153 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE154 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE155 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE156 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE157 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE158 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE159 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE160 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE161 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE162 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE163 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE164 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE165 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE166 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE167 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE168 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE169 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE170 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE171 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE172 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE173 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE174 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE175 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE176 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE177 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE178 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE179 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE181 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE182 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE183 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE184 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE185 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE187 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE188 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE189 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE190 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE191 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE192 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE193 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE194 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE195 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE196 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE197 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE198 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE199 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UE200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D6: Estimado de Complejidad de Análisis Funcional: Se definió en la hoja de Casos de Uso.
Note on E6: Horas de Esfuerzo de Análisis Funcional: En base a la complejidad definida para el análisis funcional se busca en la tabla de estimaciones la cantidad de horas definidas en base a la complejidad para el análisis funcional.
Note on F6: Estimado de horas si la contingencia no se cumple: Estimación de horas restando el procentaje de contingencia.
Note on G6: Estimado de horas si la contingencia se cumple: Estimación de horas sumando el procentaje de contingencia

## Resumen
Resumen de la estimación
6. Revisa lo que la estimación está dado y asegurate que es algo razonable. No estás completando un formulario estás estimando que esfuerzo necesita un proyecto.
6.1. Resumen de esfuerzo por rol
| Mejor caso | Esfuerzo | Peor caso
Analista Funcional | 159 | 180 | 264
Arquitecto | 158.75 | 185 | 290
Desarrollador | 431 | 497 | 761
Tester | 254 | 293 | 449
Implementador | 81.75 | 93 | 138
Lider de Proyecto | 167.75 | 194 | 299
UX | 50.5 | 58 | 88
Total | 1302.75 | 1500 | 2289
Relación | 0.8685 | 1 | 1.526
| Meses hombre | Staffing por rol | Meses calendario | Semana hombre | Staffing por rol | Semanas calendario
Analista Funcional | 1.125 | 1 | 1.125 | 4.5 | 1 | 4.5
Arquitecto | 1.1562 | 1 | 1.1562 | 4.625 | 1 | 4.625
Desarrollador | 3.1063 | 3 | 1.0354 | 12.425 | 3 | 4.1417
Tester | 1.8313 | 1 | 1.8313 | 7.325 | 1 | 7.325
Implementador | 0.58125 | 1 | 0.58125 | 2.325 | 1 | 2.325
Lider de Proyecto | 1.2125 | 1 | 1.2125 | 4.85 | 1 | 4.85
UX | 0.3625 | 1 | 0.3625 | 1.45 | 1 | 1.45
Total | 9.375 | 9 | 7.3042 | 37.5 | 9 | 29.2167
6.2. Distribución de la complejidad
Distribución por complejidad
Complejidad | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10
Distribución | 20% | 20% | 20% | 30% | 10% | 100%
Complejidad por Disciplina
Análisis Funcional | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Arquitectura | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Programación | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Testing | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Implementación | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Gestión | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
UX | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | Total
# UE x complejidad | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 9
Distribución | 11.11% | 22.22% | 22.22% | 33.33% | 11.11% | 100%
Complejidad por Criticidad |  | Crítico | Necesario | Deseable | Total
Cantidad de UE por criticidad |  | 6 | 3 | 1 | 10
Cantidad de horas por criticidad |  | 942 | 502 | 56 | 1500
Distribución de complejidad por criticidad |  | 62.8% | 33.47% | 3.733% | 100%
Complejidad por Hito |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | Total
Cantidad de UE por hito |  | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
Cantidad de horas por hito |  | 80 | 183 | 623 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
Distribución de complejidad por hito |  | 5.333% | 12.2% | 41.53% | 40.93% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
6.3. Esfuerzo por fase de RUP
| Incepción | 62.8% I: Elaboración; 33.47% II: Construcción; 3.733% III: Transición; 100% IV: Total
Distribución según RUP | 10% | 62.8% I: 30%; 33.47% II: 50%; 3.733% III: 10%; 100% IV: 100%
Ajuste para este proyecto | 10% | 62.8% I: 30%; 33.47% II: 50%; 3.733% III: 10%; 100% IV: 100%
Esfuerzo en horas hombre | 150 | 62.8% I: 450; 33.47% II: 750; 3.733% III: 150; 100% IV: 1500
6.4. Distribución de acuerdo al paso del cono de Bohem
Distribución según el paso del cono de Bohem | [12 empty] | Proporcional para gráfico
Definición inicial |  | 62.8% I: 263 | 0.70133
Definición aprobada |  | 62.8% I: 0 | 0
Requerimientos |  | 62.8% I: 0 | 0
Diseño |  | 62.8% I: 0 | 0
Diseño detallado |  | 62.8% I: 0 | 0
Producto disponible |  | 62.8% I: 1237 | 3.2987
| Total | 62.8% I: 1500 | 4

## Simulacion Monte Carlo
Simulación usando Monte Carlo
7.1 . Esta solapa está basada en el trabajo "How to Improve Software Estimation Using Monte Carlo Simulation" de Troy Magennis, que ya no está publicado. Pero podes leer http://focusedobjective.com/wp-content/uploads/2013/05/Modeling-and-Simulating-Software-Projects-Troy-Magennis.pdf que es mas reciente. Como la solapa usa funciones basadas en valores aleatorios cualquier cambio en la planilla regenera los resultados. Eso está bien, no te preocupes. Por ahora asumimos que la distribucion por disciplina es independiente del esfuerzo y del paso de Bohem. Si exageras con la definición de cada requerimiento (muy baja o muy alta en todos los casos) se te va a ir a la miercoles la simulación.
7.2 Probabilidad objetivo: Probá con varios objetivos de horas totales del proyecto (en las celdas verdes). La planilla calcula la probabilidad de que esa cantidad de horas es aceptable. Aceptable quiere decir que el número de veces en 1000 iteraciones al azar en que el número objetivo de horas que pusiste era menor que total calculado para una iteración de la simulación. El semáforo verde indica una probabilidad de que ocurra, bastante aproximada.
| Horas objetivo | Probabilidad de que ocurra | Estimación original | Diferencia
Horas objetivo 1 | 1600 | 29.5% | 1500 | 100
Horas objetivo 2 | 2160 | 90.2% | 1500 | 660
Horas objetivo 3 | 2300 | 96.1% | 1500 | 800
Horas objetivo 4 | 2700 | 99.9% | 1500 | 1200
7.3 Como dice Troy, simples simulaciones de montecarlo. 1000 iteraciones. No hace falta que revises esta parte.
Iteration | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Definición inicial | Definición aprobada | Requerimientos | Diseño | Diseño detallado | Producto disponible | Total
1 | -0.50415 | 1.915 | 1.2785 | 1.023 | 1.0474 | 1 | -132.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1104.4072
2 | 0.51447 | 0.81788 | 1.0186 | 1.3107 | 1.0081 | 1 | 135.3055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1372.3055
3 | 2.7013 | 0.51703 | 1.3673 | 1.0561 | 0.96323 | 1 | 710.4354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1947.4354
4 | 0.36127 | 1.4319 | 1.3624 | 0.88639 | 0.98141 | 1 | 95.0134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1332.0134
5 | 0.80644 | 1.5548 | 1.1525 | 1.1914 | 0.97129 | 1 | 212.0946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1449.0946
6 | 2.4519 | 1.6471 | 0.79211 | 1.1705 | 1.0422 | 1 | 644.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1881.8602
7 | 1.9573 | 1.9349 | 0.92231 | 1.0801 | 1.0391 | 1 | 514.7829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1751.7829
8 | 1.6767 | 2.1455 | 0.8471 | 1.1631 | 1.0027 | 1 | 440.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1677.9754
9 | 2.9942 | 1.526 | 0.70603 | 0.83908 | 0.9234 | 1 | 787.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2024.4638
10 | 2.3909 | 1.9719 | 0.98884 | 1.0172 | 1.0033 | 1 | 628.8181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1865.8181
11 | 3.9609 | 1.1508 | 0.80245 | 0.88967 | 1.0046 | 1 | 1041.7183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2278.7183
12 | 0.55601 | 0.73377 | 1.1962 | 0.98939 | 0.99108 | 1 | 146.2307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1383.2307
13 | 2.7119 | 0.8575 | 1.4088 | 1.2386 | 1.0164 | 1 | 713.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1950.2312
14 | 1.9893 | 1.9608 | 0.86046 | 0.98976 | 0.92686 | 1 | 523.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.188
15 | 1.9619 | 1.1193 | 0.90148 | 1.1227 | 0.98296 | 1 | 515.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1752.9812
16 | 0.55323 | 1.0025 | 1.4256 | 1.1321 | 0.9851 | 1 | 145.4992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1382.4992
17 | 0.90876 | 0.52576 | 1.13 | 1.0557 | 0.96431 | 1 | 239.0039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1476.0039
18 | 3.6295 | 1.2052 | 1.645 | 0.99956 | 1.0054 | 1 | 954.5511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2191.5511
19 | 1.5929 | 1.7461 | 1.0229 | 1.0896 | 0.98481 | 1 | 418.9196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1655.9196
20 | 3.9804 | 1.1117 | 1.3683 | 0.95096 | 1.0121 | 1 | 1046.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2283.844
21 | 1.6093 | 1.2684 | 1.3684 | 1.0646 | 1.0369 | 1 | 423.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1660.237
22 | 2.3558 | 0.94129 | 1.0609 | 1.0936 | 1.0053 | 1 | 619.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1856.5727
23 | 3.0186 | 1.2237 | 1.1669 | 1.1235 | 1.0046 | 1 | 793.8973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2030.8973
24 | 2.8885 | 1.3919 | 0.94211 | 1.0444 | 1.0051 | 1 | 759.6845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1996.6845
25 | 3.0906 | 1.1106 | 1.0884 | 0.98873 | 1.0568 | 1 | 812.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2049.8318
26 | 4.4051 | 1.1522 | 1.1358 | 1.1729 | 0.95435 | 1 | 1158.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2395.5347
27 | 1.5455 | 0.47306 | 1.0567 | 1.046 | 1.0024 | 1 | 406.4586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1643.4586
28 | 1.8473 | 1.1322 | 1.3212 | 1.0306 | 1.0135 | 1 | 485.851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1722.851
29 | 0.6647 | 2.0421 | 1.2453 | 0.87342 | 0.9294 | 1 | 174.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1411.8152
30 | 1.0616 | 1.3787 | 0.86777 | 1.095 | 0.98558 | 1 | 279.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1516.189
31 | 2.5126 | 1.2455 | 1.2332 | 0.70546 | 0.94984 | 1 | 660.8022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1897.8022
32 | 3.0057 | 1.5921 | 1.0515 | 0.78877 | 0.99294 | 1 | 790.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2027.49
33 | 2.9721 | 1.6103 | 0.96023 | 0.94021 | 1.0195 | 1 | 781.6566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2018.6566
34 | 2.5635 | 1.4881 | 1.1933 | 1.1004 | 0.9932 | 1 | 674.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1911.202
35 | 2.3463 | 0.80648 | 0.69108 | 0.97727 | 0.99436 | 1 | 617.0732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1854.0732
36 | 2.6728 | 2.033 | 1.3043 | 0.89347 | 0.99363 | 1 | 702.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1939.9585
37 | 3.0454 | 0.77479 | 1.2204 | 1.2075 | 0.98752 | 1 | 800.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2037.9449
38 | 2.6499 | 1.2759 | 1.0775 | 0.98546 | 1.0404 | 1 | 696.9332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1933.9332
39 | 1.5592 | 1.3153 | 0.72318 | 1.1428 | 0.90387 | 1 | 410.0602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1647.0602
40 | 3.6323 | 1.4763 | 1.1552 | 0.91556 | 0.97406 | 1 | 955.2852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2192.2852
41 | 3.7239 | 1.0656 | 1.4097 | 0.85427 | 0.98342 | 1 | 979.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2216.3912
42 | 1.79 | 1.4181 | 0.89209 | 1.0191 | 1.0225 | 1 | 470.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1707.772
43 | 2.0691 | 1.1699 | 1.0322 | 0.97423 | 0.95866 | 1 | 544.1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1781.1704
44 | 3.3617 | 1.9629 | 1.4406 | 0.75722 | 0.99363 | 1 | 884.1236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2121.1236
45 | 3.6742 | 1.0451 | 0.75272 | 1.0215 | 0.96717 | 1 | 966.3269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2203.3269
46 | 0.82398 | 1.0257 | 1.1112 | 1.0151 | 1.0196 | 1 | 216.7074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1453.7074
47 | 1.2011 | 0.51855 | 1.1728 | 0.93243 | 1.0288 | 1 | 315.8911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.8911
48 | 1.8401 | 1.7208 | 1.1807 | 1.1685 | 1.0061 | 1 | 483.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1720.9539
49 | 0.59548 | 1.5146 | 1.231 | 0.96265 | 0.96988 | 1 | 156.6114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1393.6114
50 | 2.4799 | 0.81181 | 0.93352 | 0.96896 | 1.0112 | 1 | 652.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1889.2224
51 | 2.9231 | 0.93311 | 1.2753 | 0.9695 | 1.0635 | 1 | 768.7679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2005.7679
52 | 2.4113 | 1.6882 | 1.0004 | 1.0581 | 1.0066 | 1 | 634.1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1871.1594
53 | 1.6025 | 2.0056 | 1.5134 | 0.8935 | 0.99793 | 1 | 421.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1658.4549
54 | 2.9016 | 1.2072 | 0.97681 | 1.1373 | 0.99458 | 1 | 763.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2000.11
55 | 3.1613 | 1.2348 | 0.83868 | 1.0201 | 0.98523 | 1 | 831.4187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2068.4187
56 | -0.2283 | 0.72816 | 0.54853 | 0.98466 | 1.0134 | 1 | -60.0441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1176.9559
57 | 1.6971 | 1.0803 | 1.1155 | 1.1953 | 0.94117 | 1 | 446.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1683.3386
58 | 3.2874 | 1.3477 | 1.1445 | 0.86541 | 1.0212 | 1 | 864.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2101.5754
59 | 1.0488 | 1.0493 | 1.1422 | 0.91445 | 0.96164 | 1 | 275.8451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1512.8451
60 | 3.157 | 0.76795 | 0.86424 | 1.2683 | 1.0145 | 1 | 830.2995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2067.2995
61 | 2.8735 | 1.5775 | 0.98037 | 0.96946 | 1.0072 | 1 | 755.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1992.7312
62 | 2.7284 | 1.7203 | 1.3371 | 0.96407 | 1.0499 | 1 | 717.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1954.5719
63 | 3.2815 | 0.61773 | 0.98886 | 1.4971 | 1.0299 | 1 | 863.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2100.045
64 | 0.43309 | 0.88273 | 0.99415 | 1.2054 | 0.9983 | 1 | 113.9016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1350.9016
65 | 1.5358 | 0.55541 | 0.78528 | 0.80522 | 0.97925 | 1 | 403.9186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1640.9186
66 | 0.017403 | 1.4348 | 0.93223 | 0.97724 | 0.9933 | 1 | 4.5771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1241.5771
67 | 2.4795 | 1.3451 | 0.95756 | 1.1526 | 0.98768 | 1 | 652.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1889.1122
68 | 1.8854 | 0.91367 | 1.1726 | 1.0438 | 1.0178 | 1 | 495.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1732.8522
69 | 2.9503 | 1.6337 | 1.0097 | 0.98444 | 0.99658 | 1 | 775.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.9197
70 | 3.3977 | 1.0232 | 0.6943 | 1.1288 | 0.96339 | 1 | 893.5916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2130.5916
71 | 1.9537 | 0.52501 | 0.82616 | 1.3727 | 0.96475 | 1 | 513.8277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1750.8277
72 | 2.276 | 0.60057 | 1.1422 | 0.92662 | 1.0054 | 1 | 598.5981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1835.5981
73 | 1.4717 | 1.7346 | 1.0774 | 1.1473 | 0.97918 | 1 | 387.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1624.0593
74 | 2.7662 | 1.3332 | 1.2476 | 1.0331 | 1.0126 | 1 | 727.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1964.5162
75 | 1.3315 | 0.84502 | 1.1962 | 0.78843 | 0.94006 | 1 | 350.1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1587.1879
76 | 0.042103 | 1.8336 | 0.46595 | 0.85689 | 1.0008 | 1 | 11.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1248.073
77 | 2.8409 | 1.4001 | 0.89917 | 0.89216 | 0.99691 | 1 | 747.1657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1984.1657
78 | 4.7582 | 1.4404 | 1.0021 | 1.2341 | 1.004 | 1 | 1251.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2488.407
79 | 1.0973 | 1.6118 | 0.78982 | 1.4788 | 0.96032 | 1 | 288.5792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1525.5792
80 | 1.6606 | 1.387 | 1.371 | 1.1071 | 1.0175 | 1 | 436.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1673.7482
81 | 1.7411 | 1.0781 | 0.6522 | 1.1992 | 0.97692 | 1 | 457.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1694.9029
82 | -0.93307 | 1.6652 | 0.70818 | 0.94769 | 0.98823 | 1 | -245.3981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 991.6019
83 | 1.0244 | 1.4434 | 1.2511 | 1.0584 | 0.99651 | 1 | 269.4199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1506.4199
84 | 0.9931 | 0.91483 | 1.1892 | 1.0883 | 1.0014 | 1 | 261.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1498.1846
85 | 0.022697 | 0.9555 | 0.98037 | 0.8657 | 1.0493 | 1 | 5.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1242.9694
86 | 1.2967 | 1.282 | 0.81272 | 1.1209 | 1.0186 | 1 | 341.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1578.0247
87 | 0.995 | 1.2931 | 1.0385 | 1.0867 | 1.0024 | 1 | 261.6853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1498.6853
88 | 3.218 | 1.5789 | 1.0929 | 1.086 | 0.96675 | 1 | 846.3307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2083.3307
89 | 4.7727 | 2.0378 | 1.0567 | 1.0029 | 1.0248 | 1 | 1255.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2492.2321
90 | 1.7065 | 1.0328 | 0.87851 | 1.1532 | 1.0809 | 1 | 448.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1685.8129
91 | 3.443 | 1.1491 | 0.55954 | 0.85704 | 0.95433 | 1 | 905.5049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2142.5049
92 | 3.2665 | 1.5596 | 0.90037 | 1.2824 | 0.99024 | 1 | 859.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2096.1022
93 | 2.5444 | 1.5327 | 0.94685 | 1.0936 | 0.98424 | 1 | 669.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1906.174
94 | 3.4785 | 2.2829 | 1.1 | 1.1137 | 0.95302 | 1 | 914.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2151.8398
95 | 3.6561 | 1.0038 | 1.4201 | 1.1392 | 0.95306 | 1 | 961.5556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2198.5556
96 | 2.7654 | 0.36211 | 0.87495 | 1.1071 | 0.9467 | 1 | 727.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1964.3054
97 | 4.2983 | 1.2311 | 1.3037 | 1.0504 | 0.9928 | 1 | 1130.4506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2367.4506
98 | 2.0983 | 1.1345 | 0.91857 | 1.1741 | 0.9829 | 1 | 551.8454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1788.8454
99 | 1.4562 | 1.5481 | 0.98263 | 0.98003 | 1.0392 | 1 | 382.9795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1619.9795
100 | 2.0544 | 1.354 | 1.1537 | 1.2462 | 0.96956 | 1 | 540.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1777.317
101 | 2.1286 | 1.0188 | 1.2772 | 1.1596 | 0.98202 | 1 | 559.8329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1796.8329
102 | 0.97855 | 1.3308 | 1.1283 | 1.1247 | 0.96234 | 1 | 257.3574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1494.3574
103 | 3.6744 | 1.3775 | 0.62002 | 1.1131 | 0.98722 | 1 | 966.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2203.3715
104 | 1.5707 | 0.69534 | 1.0759 | 1.1019 | 0.94762 | 1 | 413.0947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1650.0947
105 | 1.1023 | 1.6131 | 0.87173 | 1.2436 | 1.0505 | 1 | 289.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1526.8943
106 | 1.2185 | 0.40959 | 1.1489 | 0.74776 | 0.99332 | 1 | 320.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1557.4676
107 | 2.424 | 1.6293 | 1.0744 | 1.0156 | 0.982 | 1 | 637.5202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1874.5202
108 | 1.8804 | 0.97069 | 0.88289 | 1.1342 | 0.9968 | 1 | 494.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1731.554
109 | 0.38361 | 1.2129 | 0.8675 | 1.2327 | 0.97939 | 1 | 100.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1337.8888
110 | 1.7125 | 2.0611 | 0.95537 | 1.1626 | 0.93743 | 1 | 450.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1687.3951
111 | 0.57452 | 1.638 | 0.71672 | 1.0717 | 1.0179 | 1 | 151.0985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1388.0985
112 | -1.6192 | 1.8535 | 0.84645 | 0.96862 | 1.0222 | 1 | -425.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 811.1383
113 | 1.7099 | 0.48596 | 0.78061 | 0.91984 | 1.009 | 1 | 449.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.701
114 | 2.4324 | 1.9571 | 1.313 | 1.024 | 0.98524 | 1 | 639.7322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1876.7322
115 | 3.1536 | 1.0517 | 0.77592 | 1.218 | 1.0091 | 1 | 829.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2066.4035
116 | 1.3713 | 1.297 | 1.1688 | 1.2759 | 0.98169 | 1 | 360.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1597.646
117 | 1.1369 | 1.8904 | 1.3687 | 0.93554 | 0.98767 | 1 | 298.9939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1535.9939
118 | 2.3073 | 1.2355 | 1.0505 | 1.0241 | 1.0264 | 1 | 606.8296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1843.8296
119 | 1.6633 | 1.129 | 0.68032 | 0.95416 | 0.96326 | 1 | 437.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1674.4453
120 | 0.22344 | 1.0129 | 1.1422 | 1.0602 | 0.98257 | 1 | 58.7659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1295.7659
121 | 2.6744 | 0.39822 | 1.1688 | 0.98208 | 1.001 | 1 | 703.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1940.375
122 | 1.3961 | 0.93014 | 1.4752 | 1.1431 | 0.99826 | 1 | 367.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1604.1698
123 | 3.2255 | 1.8514 | 1.3195 | 0.88564 | 1.0215 | 1 | 848.3058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.3058
124 | 3.185 | 0.72169 | 1.2191 | 1.0253 | 0.9916 | 1 | 837.6635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2074.6635
125 | 4.3309 | 1.0488 | 0.82305 | 1.1023 | 0.98303 | 1 | 1139.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2376.0168
126 | 4.1326 | 0.78585 | 0.96304 | 1.084 | 1.0531 | 1 | 1086.8617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2323.8617
127 | 2.0099 | 1.4894 | 1.289 | 1.0368 | 1.04 | 1 | 528.6088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1765.6088
128 | 1.2867 | 1.3673 | 1.4805 | 0.9043 | 0.97365 | 1 | 338.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1575.4046
129 | 2.5341 | 1.2398 | 0.97986 | 1.0898 | 1.0005 | 1 | 666.4568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1903.4568
130 | 1.0772 | 1.9273 | 1.1253 | 0.87114 | 1.0048 | 1 | 283.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1520.3023
131 | 2.4957 | 1.1354 | 1.3701 | 1.1117 | 1.0498 | 1 | 656.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1893.3799
132 | 2.8547 | 1.5118 | 1.0365 | 1.1667 | 1.0408 | 1 | 750.7981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1987.7981
133 | 2.9364 | 1.2679 | 1.1434 | 0.86634 | 1.004 | 1 | 772.2724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2009.2724
134 | 1.579 | 1.5614 | 0.59356 | 0.84114 | 0.98407 | 1 | 415.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1652.2781
135 | 1.7516 | 1.9736 | 0.93179 | 1.2359 | 1.0269 | 1 | 460.6611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1697.6611
136 | 0.83387 | 1.2186 | 1.4249 | 0.91319 | 1.034 | 1 | 219.3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1456.3078
137 | 2.4896 | 1.0859 | 0.65004 | 0.92718 | 1.0284 | 1 | 654.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1891.7711
138 | 1.211 | 0.96923 | 1.1205 | 1.0562 | 0.96293 | 1 | 318.4806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1555.4806
139 | 3.5965 | 1.3018 | 0.74965 | 0.79328 | 1.0005 | 1 | 945.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2182.8664
140 | 1.4852 | -0.079798 | 1.1831 | 1.17 | 1.0105 | 1 | 390.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1627.6014
141 | -2.0153 | 0.55527 | 0.94375 | 1.0954 | 1.0335 | 1 | -530.0302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 706.9698
142 | 2.6001 | 0.98171 | 0.85793 | 0.79355 | 1.0301 | 1 | 683.8368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1920.8368
143 | 0.62124 | 1.9139 | 1.2276 | 1.0863 | 1.0024 | 1 | 163.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1400.3858
144 | 2.9963 | 1.3069 | 1.231 | 0.92874 | 1.0097 | 1 | 788.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2025.0328
145 | 3.5564 | 1.6668 | 1.3575 | 0.8442 | 0.99025 | 1 | 935.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2172.3345
146 | 1.1117 | 1.5244 | 1.0358 | 1.2807 | 1.0241 | 1 | 292.3896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1529.3896
147 | 1.2666 | 0.91322 | 0.82982 | 1.032 | 0.98708 | 1 | 333.1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1570.1122
148 | 0.85979 | 1.6368 | 1.4883 | 1.1122 | 1.0024 | 1 | 226.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1463.124
149 | 2.1658 | 1.1782 | 1.5397 | 0.92419 | 1.0377 | 1 | 569.6049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1806.6049
150 | 1.6394 | 1.8384 | 1.0748 | 1.1498 | 0.97689 | 1 | 431.1663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1668.1663
151 | 3.2636 | 1.1602 | 1.3016 | 1.2991 | 1.0394 | 1 | 858.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2095.3331
152 | 1.6714 | 1.7608 | 1.2674 | 0.91244 | 1.0251 | 1 | 439.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1676.569
153 | 2.7487 | 1.3279 | 1.0921 | 1.2279 | 0.96427 | 1 | 722.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1959.919
154 | 1.1542 | 1.7832 | 0.99205 | 0.80449 | 1.0034 | 1 | 303.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1540.5448
155 | -0.20552 | 1.405 | 0.83021 | 1.1952 | 0.96751 | 1 | -54.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1182.9471
156 | 3.0375 | 1.2099 | 1.3403 | 1.034 | 1.0093 | 1 | 798.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2035.8545
157 | 0.72566 | 1.4703 | 0.88836 | 1.1751 | 0.96474 | 1 | 190.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1427.8474
158 | 1.7802 | 0.67456 | 0.67068 | 1.0579 | 1.0081 | 1 | 468.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1705.2021
159 | 3.3171 | 1.1516 | 1.2418 | 0.90363 | 0.9946 | 1 | 872.3899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2109.3899
160 | -0.026681 | 0.39572 | 1.1319 | 1.0167 | 1.0144 | 1 | -7.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1229.983
161 | 3.4658 | 0.69051 | 1.1029 | 1.2279 | 1.0148 | 1 | 911.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2148.5086
162 | 3.2976 | 0.97469 | 1.4621 | 0.7956 | 1.0175 | 1 | 867.2681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2104.2681
163 | 1.7481 | 1.4343 | 1.0249 | 0.9992 | 1.0006 | 1 | 459.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1696.7431
164 | 3.5044 | 1.4973 | 1.0476 | 1.0323 | 0.98608 | 1 | 921.6451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2158.6451
165 | 3.0561 | 1.7263 | 1.2646 | 1.0575 | 1.0087 | 1 | 803.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2040.7648
166 | 2.1402 | 0.10133 | 1.2713 | 1.3277 | 1.0648 | 1 | 562.8664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1799.8664
167 | 2.3452 | 1.2469 | 1.3773 | 0.98305 | 1.0138 | 1 | 616.7826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1853.7826
168 | 3.2518 | 2.242 | 1.0701 | 0.84073 | 1.0403 | 1 | 855.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.2127
169 | 1.817 | 1.9068 | 1.1373 | 1.0417 | 1.0202 | 1 | 477.8698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1714.8698
170 | 0.99544 | 1.7752 | 1.3182 | 0.69435 | 0.94353 | 1 | 261.8001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1498.8001
171 | 1.9374 | 1.5998 | 0.95326 | 0.90314 | 0.979 | 1 | 509.5411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1746.5411
172 | 3.1549 | 1.1261 | 1.2119 | 1.2112 | 1.0031 | 1 | 829.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2066.743
173 | 2.5511 | 1.2297 | 1.0182 | 0.73974 | 1.0203 | 1 | 670.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1907.9512
174 | -0.020484 | 1.7369 | 1.4899 | 1.0576 | 0.97565 | 1 | -5.3873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1231.6127
175 | 2.5902 | 1.6303 | 0.77148 | 1.0778 | 0.9557 | 1 | 681.2127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1918.2127
176 | 2.5081 | 1.0653 | 1.2188 | 1.2118 | 0.99219 | 1 | 659.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1896.6369
177 | 2.336 | 1.5435 | 1.6026 | 0.5267 | 0.95358 | 1 | 614.3681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1851.3681
178 | 2.8484 | 1.3981 | 1.1095 | 0.93985 | 0.93171 | 1 | 749.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1986.1201
179 | 0.72077 | 1.0701 | 1.3242 | 1.1376 | 1.0579 | 1 | 189.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1426.5631
180 | 0.49659 | 1.7605 | 0.80348 | 1.3065 | 0.98482 | 1 | 130.6023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1367.6023
181 | 4.1107 | 1.4384 | 0.86722 | 1.0833 | 1.0227 | 1 | 1081.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2318.1169
182 | 1.4384 | 1.6273 | 0.85049 | 0.85825 | 0.99446 | 1 | 378.2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1615.2961
183 | 1.5552 | 1.2497 | 1.1914 | 1.0152 | 1.0107 | 1 | 409.0287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1646.0287
184 | 1.735 | 0.49451 | 0.72345 | 1.1604 | 1.0375 | 1 | 456.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1693.3108
185 | 1.0465 | 0.52925 | 1.0899 | 1.0609 | 1.0374 | 1 | 275.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1512.2406
186 | 2.7211 | 1.8516 | 0.52851 | 1.1242 | 1.0122 | 1 | 715.6589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1952.6589
187 | 2.6691 | 1.7937 | 1.2716 | 0.93961 | 0.99738 | 1 | 701.9798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1938.9798
188 | 2.7828 | 1.9798 | 1.1702 | 1.2977 | 0.96373 | 1 | 731.8875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1968.8875
189 | 1.5822 | 1.0452 | 1.1769 | 0.81828 | 0.96727 | 1 | 416.1295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1653.1295
190 | 1.9768 | 0.82205 | 1.1355 | 1.0417 | 0.97991 | 1 | 519.8869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1756.8869
191 | 0.48069 | 0.988 | 1.3267 | 1.0887 | 1.0325 | 1 | 126.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1363.4209
192 | 6.1687 | 0.83947 | 1.143 | 0.92491 | 1.0002 | 1 | 1622.3639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2859.3639
193 | 1.4969 | 1.9249 | 0.93501 | 1.0058 | 0.94981 | 1 | 393.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1630.6961
194 | 0.2588 | 0.50021 | 1.4067 | 0.9461 | 1.0238 | 1 | 68.0644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1305.0644
195 | -0.74237 | 0.81132 | 0.79696 | 1.1001 | 1.0406 | 1 | -195.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1041.7559
196 | 2.5539 | 0.38592 | 0.97096 | 1.066 | 0.97591 | 1 | 671.6835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1908.6835
197 | 3.8283 | 0.96661 | 1.0493 | 1.4183 | 1.0005 | 1 | 1006.8503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2243.8503
198 | 0.61897 | 1.0559 | 0.62158 | 1.3532 | 0.9781 | 1 | 162.7886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1399.7886
199 | 1.1992 | 0.63191 | 0.77962 | 1.1577 | 1.0608 | 1 | 315.3903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.3903
200 | 3.8372 | 0.47565 | 1.12 | 1.0857 | 0.99765 | 1 | 1009.1922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2246.1922
201 | 1.1991 | 1.5793 | 1.4943 | 0.77737 | 0.99924 | 1 | 315.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.351
202 | 2.9396 | 1.1415 | 1.5278 | 1.1363 | 1.0508 | 1 | 773.1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2010.1152
203 | -0.19851 | 0.62232 | 0.94595 | 1.1359 | 1.0044 | 1 | -52.2092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1184.7908
204 | 2.5029 | 0.91239 | 1.0969 | 0.90135 | 1.0633 | 1 | 658.2702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.2702
205 | 0.61299 | 1.1869 | 1.3218 | 1.2272 | 0.98649 | 1 | 161.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1398.2173
206 | 3.5185 | 1.8045 | 1.091 | 0.90371 | 0.98196 | 1 | 925.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2162.3633
207 | 1.2276 | 1.2265 | 0.68494 | 1.252 | 0.9802 | 1 | 322.8568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1559.8568
208 | 2.9758 | 0.97662 | 1.3458 | 0.87919 | 1.0194 | 1 | 782.6459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2019.6459
209 | 3.1493 | 1.8782 | 1.2095 | 1.0103 | 1.0419 | 1 | 828.2703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2065.2703
210 | 1.5766 | 1.5516 | 1.102 | 0.95669 | 0.97951 | 1 | 414.6504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1651.6504
211 | 2.6568 | 0.095011 | 0.94153 | 1.0985 | 1.067 | 1 | 698.7377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1935.7377
212 | 1.853 | 2.0076 | 1.0517 | 0.66998 | 1.019 | 1 | 487.3506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1724.3506
213 | 2.6109 | 0.90846 | 1.2604 | 0.95042 | 1.0426 | 1 | 686.676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1923.676
214 | 3.2805 | 2.0829 | 0.59785 | 0.88861 | 0.94995 | 1 | 862.7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2099.7595
215 | 3.0699 | 2.0117 | 0.9254 | 1.136 | 1.0017 | 1 | 807.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2044.3827
216 | 2.3327 | 0.62412 | 1.1591 | 0.90149 | 1.0303 | 1 | 613.5116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1850.5116
217 | 2.4438 | 1.0703 | 0.8336 | 1.1666 | 1.051 | 1 | 642.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1879.7219
218 | 1.17 | 1.3448 | 1.2101 | 1.1469 | 0.98814 | 1 | 307.7111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1544.7111
219 | 1.8484 | 1.2244 | 0.77971 | 1.1023 | 1.0656 | 1 | 486.1329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1723.1329
220 | 1.6442 | 1.5483 | 0.86804 | 0.98927 | 0.97302 | 1 | 432.4223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1669.4223
221 | 1.8722 | 1.1642 | 1.3685 | 0.95776 | 0.98186 | 1 | 492.3796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1729.3796
222 | 1.6117 | 1.0074 | 1.2206 | 1.1709 | 1.0205 | 1 | 423.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1660.8739
223 | 0.26655 | 1.2205 | 1.0686 | 1.135 | 0.96461 | 1 | 70.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1307.1031
224 | 4.3661 | 1.313 | 1.1103 | 0.9854 | 1.0085 | 1 | 1148.2765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2385.2765
225 | 0.83907 | 1.3966 | 1.4951 | 1.0704 | 1.0303 | 1 | 220.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1457.675
226 | 3.1232 | 1.0416 | 1.0818 | 1.1653 | 0.96844 | 1 | 821.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2058.4127
227 | 1.0797 | 1.6352 | 0.89067 | 0.83664 | 0.97418 | 1 | 283.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1520.9654
228 | 3.9322 | 0.96415 | 0.76393 | 0.91751 | 0.99671 | 1 | 1034.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2271.1746
229 | 1.0544 | 0.74955 | 1.0235 | 0.8775 | 1.0628 | 1 | 277.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1514.3052
230 | 1.2894 | 1.2217 | 0.92433 | 1.0513 | 1.0603 | 1 | 339.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1576.1214
231 | 0.83078 | 1.5963 | 1.3363 | 0.98591 | 0.93634 | 1 | 218.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1455.4944
232 | 2.8377 | 0.59094 | 1.0225 | 1.1638 | 1.0646 | 1 | 746.3023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1983.3023
233 | 0.8099 | 0.90051 | 1.3639 | 1.0169 | 0.99036 | 1 | 213.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1450.0033
234 | 1.8247 | 0.79775 | 1.1828 | 1.0829 | 1.0407 | 1 | 479.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1716.8969
235 | 2.343 | 1.3332 | 1.2525 | 0.96203 | 0.99634 | 1 | 616.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1853.211
236 | 1.1365 | 1.1366 | 1.0127 | 0.92298 | 1.0178 | 1 | 298.908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1535.908
237 | 0.28449 | 1.0887 | 1.1529 | 1.0761 | 0.9882 | 1 | 74.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1311.8202
238 | 2.2491 | 0.58656 | 0.81879 | 1.0428 | 0.97235 | 1 | 591.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1828.5086
239 | -0.19878 | 1.2671 | 1.0056 | 0.94128 | 1.0106 | 1 | -52.2783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1184.7217
240 | 3.4768 | 2.0676 | 0.65956 | 1.0638 | 0.9707 | 1 | 914.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2151.3957
241 | 2.7349 | 1.3566 | 1.1035 | 1.0177 | 0.94564 | 1 | 719.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1956.281
242 | 1.6543 | 1.2487 | 1.2737 | 1.2312 | 1.0356 | 1 | 435.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1672.0811
243 | 1.0911 | 1.0231 | 1.2105 | 1.0957 | 1.0645 | 1 | 286.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1523.966
244 | 0.28121 | 0.93537 | 0.919 | 1.0831 | 1.0158 | 1 | 73.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1310.9586
245 | 1.7153 | 1.1398 | 1.0541 | 0.96722 | 0.99528 | 1 | 451.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1688.13
246 | 0.95452 | 0.38775 | 1.2411 | 1.114 | 1.0217 | 1 | 251.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1488.0393
247 | 1.9005 | 1.3345 | 1.5239 | 0.94788 | 0.98643 | 1 | 499.8351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1736.8351
248 | -0.83781 | 0.87181 | 1.329 | 0.98107 | 1.0133 | 1 | -220.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1016.6552
249 | 3.2067 | 1.9604 | 0.84398 | 0.96664 | 1.0473 | 1 | 843.3548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2080.3548
250 | 1.6786 | 0.6571 | 1.0642 | 1.1952 | 0.98302 | 1 | 441.4676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1678.4676
251 | 2.772 | 1.0856 | 1.2228 | 1.1931 | 0.98987 | 1 | 729.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1966.028
252 | 2.7768 | 0.92448 | 0.8042 | 0.9923 | 1.0264 | 1 | 730.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1967.3048
253 | 0.48827 | 1.6248 | 0.84162 | 0.87808 | 1.0585 | 1 | 128.4138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1365.4138
254 | 1.7087 | 1.3687 | 1.1772 | 0.96375 | 1.0016 | 1 | 449.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.3776
255 | 1.886 | 0.74483 | 0.9132 | 0.88128 | 1.0152 | 1 | 496.0185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1733.0185
256 | 1.3621 | 1.6245 | 0.92082 | 1.1101 | 0.95748 | 1 | 358.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1595.2402
257 | 2.7884 | 0.86749 | 1.3029 | 1.0661 | 1.0072 | 1 | 733.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1970.3481
258 | 4.1944 | 1.2372 | 1.31 | 1.0941 | 1.0507 | 1 | 1103.1384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2340.1384
259 | 2.1198 | 1.3282 | 0.94907 | 1.1869 | 1.0074 | 1 | 557.4988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1794.4988
260 | 1.3378 | 0.26443 | 1.4855 | 1.2146 | 1.0072 | 1 | 351.8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1588.8307
261 | 2.0959 | 1.2985 | 0.8283 | 0.84154 | 0.99692 | 1 | 551.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1788.223
262 | 2.7736 | 1.4447 | 0.8476 | 0.84256 | 0.98702 | 1 | 729.4617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1966.4617
263 | 2.3452 | 0.65876 | 1.1088 | 0.88392 | 0.98621 | 1 | 616.7973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1853.7973
264 | 2.4896 | 0.68231 | 0.51129 | 0.86641 | 1.0201 | 1 | 654.7698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1891.7698
265 | 2.6081 | 1.6954 | 1.0855 | 1.0257 | 1.0135 | 1 | 685.9294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1922.9294
266 | -0.35801 | 1.9424 | 1.1243 | 0.8758 | 0.97501 | 1 | -94.1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1142.8445
267 | 0.56369 | 1.22 | 1.2322 | 1.3334 | 1.0009 | 1 | 148.2505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1385.2505
268 | 0.95319 | 2.1609 | 1.182 | 0.98625 | 0.94429 | 1 | 250.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1487.6898
269 | 2.8995 | 1.1418 | 1.1528 | 0.79919 | 1.0099 | 1 | 762.5806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1999.5806
270 | -0.19447 | 1.2759 | 1.0296 | 1.3333 | 1.0076 | 1 | -51.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1185.8538
271 | 2.334 | 1.5958 | 0.90979 | 1.1578 | 0.97745 | 1 | 613.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1850.8435
272 | 3.6382 | 0.90916 | 0.92361 | 0.93604 | 0.96054 | 1 | 956.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2193.8419
273 | 2.2733 | 1.4088 | 0.98287 | 0.78008 | 0.93782 | 1 | 597.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1834.8867
274 | 1.669 | 1.5694 | 1.3027 | 0.91293 | 0.98072 | 1 | 438.9455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1675.9455
275 | 2.3408 | 1.2976 | 1.0333 | 1.2332 | 1.0255 | 1 | 615.6404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1852.6404
276 | 0.4995 | 1.0539 | 0.69021 | 1.2814 | 0.99953 | 1 | 131.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1368.3686
277 | 1.3422 | 0.73707 | 0.85864 | 1.0034 | 1.0172 | 1 | 352.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1589.9975
278 | 3.3517 | 1.7211 | 1.016 | 1.0846 | 1.0348 | 1 | 881.5079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2118.5079
279 | 2.5508 | 1.6162 | 1.2667 | 0.71275 | 0.9416 | 1 | 670.8646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1907.8646
280 | 2.6635 | 0.71461 | 1.2924 | 0.90882 | 0.94994 | 1 | 700.4902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1937.4902
281 | 2.0283 | 1.1233 | 1.1602 | 0.89758 | 1.0199 | 1 | 533.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1770.4542
282 | 1.7454 | 1.1553 | 0.77827 | 1.307 | 1.0535 | 1 | 459.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1696.0496
283 | 0.45367 | 1.6846 | 0.82506 | 0.86384 | 0.97503 | 1 | 119.3159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1356.3159
284 | 2.4378 | 0.84152 | 1.0446 | 0.71033 | 1.0578 | 1 | 641.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1878.15
285 | 1.648 | 0.94541 | 0.69098 | 1.0998 | 1.0198 | 1 | 433.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1670.4341
286 | 1.6119 | 0.39801 | 0.98542 | 1.2464 | 0.99877 | 1 | 423.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1660.928
287 | 3.6992 | 1.0377 | 0.82496 | 0.99808 | 0.99628 | 1 | 972.8829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2209.8829
288 | 2.6155 | 1.5121 | 1.1564 | 1.0793 | 0.99191 | 1 | 687.8764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1924.8764
289 | 2.8393 | 0.71806 | 0.96594 | 1.0059 | 1.0088 | 1 | 746.7393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1983.7393
290 | 0.97767 | 1.6097 | 1.0805 | 0.99983 | 1.008 | 1 | 257.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1494.126
291 | 1.6874 | 0.54394 | 1.0944 | 1.2085 | 0.98941 | 1 | 443.7895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1680.7895
292 | -0.13573 | 1.1325 | 1.0151 | 0.60381 | 0.97632 | 1 | -35.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1201.3034
293 | 2.3966 | 1.1109 | 1.0781 | 1.0584 | 1.0257 | 1 | 630.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1867.3046
294 | 1.4965 | 1.0833 | 1.377 | 1.1677 | 1.0021 | 1 | 393.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1630.5832
295 | 2.7879 | 0.71247 | 1.2751 | 0.89765 | 1.0286 | 1 | 733.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1970.2236
296 | 1.0524 | 1.3797 | 1.1299 | 1.0215 | 1.0444 | 1 | 276.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1513.7708
297 | 0.43165 | 1.9353 | 1.2581 | 1.227 | 1.0007 | 1 | 113.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1350.524
298 | 2.4096 | 2.0653 | 1.3024 | 1.0166 | 0.96422 | 1 | 633.7356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1870.7356
299 | 2.8569 | 1.3734 | 1.1011 | 0.75275 | 0.94021 | 1 | 751.3595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1988.3595
300 | 3.0339 | 1.2349 | 1.0292 | 0.95841 | 0.9936 | 1 | 797.9157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2034.9157
301 | 2.322 | 1.4097 | 1.0972 | 0.95629 | 1.0326 | 1 | 610.6942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1847.6942
302 | 0.63991 | 1.8545 | 0.73935 | 0.83454 | 1.0357 | 1 | 168.2954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1405.2954
303 | 1.8986 | 0.43622 | 1.1116 | 0.83303 | 1.0409 | 1 | 499.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1736.3441
304 | 3.1021 | 1.5142 | 1.082 | 1.0367 | 0.98688 | 1 | 815.8476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2052.8476
305 | 3.1594 | 0.92993 | 1.0523 | 0.96883 | 1.0032 | 1 | 830.9281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2067.9281
306 | 1.1055 | 1.8105 | 0.54661 | 1.0373 | 0.97881 | 1 | 290.7584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1527.7584
307 | 1.3507 | 0.50815 | 0.64414 | 1.0071 | 0.99158 | 1 | 355.2324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1592.2324
308 | 2.2322 | 0.89461 | 1.2727 | 0.86782 | 1.0122 | 1 | 587.0564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1824.0564
309 | 1.7534 | 1.5363 | 1.2597 | 0.75316 | 0.97452 | 1 | 461.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1698.1354
310 | 1.9897 | 1.1576 | 1.1072 | 0.87725 | 1.054 | 1 | 523.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.2847
311 | 4.3278 | 0.43519 | 0.98142 | 1.0824 | 0.9959 | 1 | 1138.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2375.2105
312 | -0.074058 | 1.2278 | 0.9385 | 0.96663 | 1.0394 | 1 | -19.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1217.5228
313 | 2.2997 | 1.164 | 0.88804 | 1.0124 | 0.99676 | 1 | 604.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1841.8081
314 | 2.5884 | 1.9947 | 1.3877 | 1.0632 | 1.0184 | 1 | 680.7411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1917.7411
315 | 0.92868 | 1.5366 | 1.3683 | 0.99441 | 0.95304 | 1 | 244.2434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1481.2434
316 | 1.0675 | 1.5861 | 1.155 | 0.96884 | 0.99121 | 1 | 280.7395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1517.7395
317 | 1.8885 | 1.7817 | 1.1241 | 1.0638 | 1.0464 | 1 | 496.6775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1733.6775
318 | 2.834 | 1.2823 | 1.2083 | 0.98671 | 1.0089 | 1 | 745.329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1982.329
319 | 2.1933 | 1.2909 | 0.57779 | 0.80128 | 0.99263 | 1 | 576.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1813.8331
320 | 0.63012 | 1.0097 | 1.1772 | 1.2098 | 0.9988 | 1 | 165.7204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1402.7204
321 | 3.4653 | 1.422 | 1.3679 | 1.0889 | 1.0483 | 1 | 911.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2148.3785
322 | -0.37204 | 1.8309 | 1.244 | 0.98693 | 0.99306 | 1 | -97.8477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1139.1523
323 | 0.71802 | 1.9724 | 1.5247 | 0.88267 | 1.0309 | 1 | 188.8395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1425.8395
324 | 2.484 | 1.4954 | 1.1015 | 1.0228 | 1.0118 | 1 | 653.2966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1890.2966
325 | 3.775 | 1.1013 | 0.6253 | 0.94345 | 0.98007 | 1 | 992.8234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2229.8234
326 | 2.0702 | 1.2675 | 1.4411 | 1.0063 | 1.0086 | 1 | 544.4638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1781.4638
327 | 0.89228 | 1.0186 | 0.93398 | 0.77608 | 1.0141 | 1 | 234.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1471.6692
328 | 2.385 | 0.62312 | 1.2837 | 1.0811 | 1.0437 | 1 | 627.2637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1864.2637
329 | 2.7686 | 0.86684 | 1.2446 | 1.2471 | 0.99739 | 1 | 728.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1965.1445
330 | 0.11461 | 1.6113 | 0.81501 | 0.88314 | 1.0066 | 1 | 30.1422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1267.1422
331 | 2.523 | 1.1376 | 0.929 | 1.0138 | 1.0364 | 1 | 663.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1900.5384
332 | -0.60723 | 0.58081 | 1.0184 | 0.96804 | 0.99332 | 1 | -159.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1077.2988
333 | 3.3863 | 0.80039 | 1.3407 | 0.96061 | 1.0257 | 1 | 890.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2127.5897
334 | 2.0838 | 1.6441 | 0.98859 | 1.1561 | 0.954 | 1 | 548.0357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1785.0357
335 | 2.6414 | 1.5279 | 0.79821 | 0.76053 | 1.006 | 1 | 694.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1931.6964
336 | 3.5741 | 1.0325 | 1.2477 | 0.83106 | 1.0175 | 1 | 939.9849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2176.9849
337 | 0.88543 | 0.808 | 0.79905 | 0.97463 | 1.0515 | 1 | 232.8692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1469.8692
338 | 3.0164 | 0.16508 | 0.95504 | 1.2149 | 0.98572 | 1 | 793.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2030.3059
339 | -0.13708 | 1.1814 | 1.3114 | 1.0966 | 1.039 | 1 | -36.0509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1200.9491
340 | 3.2256 | 0.76218 | 0.66426 | 1.2553 | 1.0243 | 1 | 848.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2085.3378
341 | 3.277 | 0.91104 | 0.87074 | 0.98838 | 1.0226 | 1 | 861.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2098.8402
342 | 1.0411 | 0.64385 | 0.95823 | 1.1432 | 0.9855 | 1 | 273.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1510.8214
343 | 2.1851 | 0.91986 | 1.2929 | 0.88225 | 0.97044 | 1 | 574.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1811.6829
344 | 3.4452 | 1.4367 | 0.98216 | 1.3598 | 0.99307 | 1 | 906.0811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2143.0811
345 | 0.93694 | 1.0457 | 1.1454 | 1.2617 | 0.97923 | 1 | 246.4154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1483.4154
346 | 1.8835 | 1.3485 | 1.344 | 0.85522 | 1.0126 | 1 | 495.358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1732.358
347 | 1.989 | 1.6363 | 1.0537 | 0.83333 | 0.98393 | 1 | 523.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.1018
348 | 2.7266 | 1.2482 | 1.3271 | 1.0822 | 1.0371 | 1 | 717.0971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1954.0971
349 | 3.9956 | 0.34151 | 1.1329 | 0.87199 | 1.0344 | 1 | 1050.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2287.833
350 | 3.0432 | 0.89854 | 1.0559 | 1.0618 | 0.96106 | 1 | 800.3677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2037.3677
351 | -0.27251 | 1.3455 | 0.92592 | 0.91494 | 1.0103 | 1 | -71.6696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1165.3304
352 | -0.020363 | 1.1361 | 1.1758 | 1.1833 | 1.0119 | 1 | -5.3554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1231.6446
353 | 4.7671 | 1.4714 | 1.2058 | 0.99863 | 1.0055 | 1 | 1253.7481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2490.7481
354 | 4.1884 | 1.2624 | 1.1794 | 1.1351 | 1.0087 | 1 | 1101.5529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2338.5529
355 | 1.2617 | 2.2699 | 0.8391 | 0.97784 | 1.0434 | 1 | 331.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1568.8203
356 | 1.0477 | 1.1816 | 1.1282 | 1.0386 | 1.0665 | 1 | 275.5502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1512.5502
357 | 2.2486 | 1.8541 | 1.492 | 1.177 | 1.0186 | 1 | 591.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1828.3701
358 | 3.3226 | 1.6138 | 0.89502 | 1.1847 | 0.96782 | 1 | 873.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2110.8408
359 | 0.0047883 | 2.0094 | 1.2131 | 0.95261 | 0.99143 | 1 | 1.2593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1238.2593
360 | 1.6648 | 0.85414 | 1.1159 | 1.1506 | 0.94717 | 1 | 437.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1674.8314
361 | 2.7548 | 1.0937 | 0.89231 | 1.0509 | 0.97104 | 1 | 724.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1961.5129
362 | 2.9266 | 1.222 | 0.67439 | 1.0605 | 1.003 | 1 | 769.701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2006.701
363 | 2.7176 | 0.98448 | 1.2293 | 1.0717 | 1.0561 | 1 | 714.7213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1951.7213
364 | 2.9176 | 1.1946 | 1.1528 | 0.90587 | 0.99203 | 1 | 767.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2004.3187
365 | 1.4579 | 0.94039 | 1.3905 | 1.1021 | 1.0007 | 1 | 383.4216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1620.4216
366 | -0.11022 | 1.6617 | 0.59817 | 0.72412 | 0.9931 | 1 | -28.987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1208.013
367 | 4.11 | 1.6088 | 0.80652 | 0.73426 | 0.99259 | 1 | 1080.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2317.929
368 | 0.39036 | 1.7679 | 1.4582 | 1.2487 | 1.0465 | 1 | 102.6656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1339.6656
369 | 1.9834 | 1.6546 | 1.212 | 0.97589 | 1.0488 | 1 | 521.6295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1758.6295
370 | 2.6666 | 0.47958 | 0.71644 | 0.83689 | 0.99705 | 1 | 701.3037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1938.3037
371 | 0.11168 | 1.3774 | 1.4009 | 1.3411 | 0.96946 | 1 | 29.3726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1266.3726
372 | 2.6217 | 1.5744 | 0.89093 | 0.95304 | 0.97476 | 1 | 689.5064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.5064
373 | 1.7048 | 1.7666 | 1.1187 | 0.77478 | 0.98348 | 1 | 448.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1685.3497
374 | 3.1576 | 0.87581 | 1.4404 | 1.1558 | 0.98134 | 1 | 830.4373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2067.4373
375 | 1.0368 | 1.5844 | 1.3568 | 1.0821 | 0.95312 | 1 | 272.6716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1509.6716
376 | 3.1313 | 1.0791 | 1.145 | 1.2369 | 0.99562 | 1 | 823.5341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2060.5341
377 | 1.0035 | 1.4478 | 1.0243 | 1.0733 | 0.99443 | 1 | 263.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1500.925
378 | 2.5763 | 2.2792 | 1.4501 | 0.98198 | 1.0759 | 1 | 677.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1914.5659
379 | 2.4158 | 1.2352 | 0.94269 | 1.0037 | 1.0394 | 1 | 635.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1872.3579
380 | 3.093 | 1.1109 | 1.3036 | 1.3009 | 0.98794 | 1 | 813.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2050.4483
381 | 0.13001 | 1.1818 | 0.93815 | 0.80764 | 0.99131 | 1 | 34.1935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1271.1935
382 | 2.0834 | 1.3017 | 1.3782 | 1.0299 | 0.99728 | 1 | 547.9442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1784.9442
383 | 5.0235 | 1.0941 | 1.236 | 0.9848 | 0.99178 | 1 | 1321.1898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2558.1898
384 | 1.2211 | 1.1542 | 0.86814 | 1.006 | 1.0072 | 1 | 321.1504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1558.1504
385 | 2.8125 | 1.7145 | 0.73963 | 0.94646 | 0.97848 | 1 | 739.685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1976.685
386 | 1.3096 | 1.2489 | 0.96818 | 1.0347 | 0.96856 | 1 | 344.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1581.4324
387 | 1.2305 | 1.4393 | 1.1137 | 1.0039 | 0.98407 | 1 | 323.6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1560.6336
388 | 0.60366 | 0.44424 | 1.0996 | 0.90672 | 0.99442 | 1 | 158.7633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1395.7633
389 | 2.0138 | 0.90491 | 1.4356 | 0.87677 | 0.99482 | 1 | 529.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.6347
390 | 3.3942 | 1.5654 | 1.2066 | 0.99203 | 1.039 | 1 | 892.6625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2129.6625
391 | -0.24595 | 1.2243 | 1.1243 | 1.0999 | 1.011 | 1 | -64.6861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1172.3139
392 | 2.8283 | 2.0019 | 1.0688 | 1.1977 | 1.0216 | 1 | 743.8308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1980.8308
393 | 2.3886 | 1.6606 | 1.0433 | 0.99839 | 0.96479 | 1 | 628.2055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1865.2055
394 | 2.8913 | 0.51141 | 1.3612 | 1.0932 | 1.0038 | 1 | 760.4228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1997.4228
395 | 2.499 | 1.7403 | 1.5744 | 0.87932 | 0.97166 | 1 | 657.2298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1894.2298
396 | 3.6277 | 1.2591 | 0.66856 | 0.91999 | 1.0414 | 1 | 954.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2191.0843
397 | -0.086832 | 0.66287 | 0.80857 | 1.1221 | 0.98843 | 1 | -22.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1214.1631
398 | 0.6945 | 1.3741 | 1.2024 | 1.2401 | 1.0423 | 1 | 182.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1419.6538
399 | 2.5195 | 1.2086 | 1.2586 | 0.9503 | 0.9746 | 1 | 662.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1899.6215
400 | 1.4185 | 1.0648 | 1.1795 | 1.0161 | 1.0455 | 1 | 373.0651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1610.0651
401 | 1.4193 | 1.107 | 1.1347 | 1.1516 | 0.9975 | 1 | 373.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1610.2763
402 | 1.0756 | 1.0584 | 1.6695 | 1.0565 | 0.99064 | 1 | 282.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1519.8861
403 | 1.9878 | 0.34473 | 0.67293 | 1.0346 | 1.0104 | 1 | 522.7794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1759.7794
404 | 2.1313 | 1.4766 | 1.2171 | 0.99299 | 1.0268 | 1 | 560.5435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.5435
405 | 1.432 | 1.1835 | 0.90941 | 0.91231 | 0.97861 | 1 | 376.6064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1613.6064
406 | 4.6498 | 1.5275 | 1.3112 | 1.0628 | 0.99747 | 1 | 1222.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2459.9072
407 | 1.3355 | 1.9561 | 1.6114 | 1.013 | 1.0465 | 1 | 351.2381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1588.2381
408 | 1.5832 | 1.1934 | 1.2925 | 1.2463 | 0.99143 | 1 | 416.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1653.3774
409 | 1.6116 | 2.5921 | 1.3655 | 1.0356 | 1.0187 | 1 | 423.8436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1660.8436
410 | 3.0986 | 0.79084 | 0.78052 | 0.70733 | 1.0655 | 1 | 814.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2051.9358
411 | 2.1078 | 1.6437 | 0.56205 | 1.0537 | 1.0078 | 1 | 554.3409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1791.3409
412 | 1.0616 | 1.2736 | 1.2014 | 0.88583 | 0.98874 | 1 | 279.1895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1516.1895
413 | 2.2764 | 1.5823 | 0.4855 | 1.447 | 1.0223 | 1 | 598.6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1835.6961
414 | 1.5194 | 1.0273 | 0.92654 | 1.1015 | 1.0395 | 1 | 399.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1636.6011
415 | 2.0135 | 1.2197 | 0.96933 | 1.2409 | 0.97056 | 1 | 529.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.5568
416 | 1.0415 | 1.3539 | 1.1785 | 1.1836 | 0.97517 | 1 | 273.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1510.9152
417 | 2.2001 | 1.2379 | 0.77041 | 1.2665 | 0.96721 | 1 | 578.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1815.6134
418 | 2.661 | 2.0946 | 1.1133 | 0.87438 | 0.98594 | 1 | 699.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1936.8352
419 | 2.1547 | 0.56752 | 1.0004 | 0.83756 | 1.022 | 1 | 566.679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1803.679
420 | 2.5114 | 1.1296 | 1.145 | 0.75696 | 1.006 | 1 | 660.4912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1897.4912
421 | 2.2523 | 0.94336 | 1.0052 | 1.0464 | 0.95749 | 1 | 592.3426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1829.3426
422 | 2.4028 | 0.86529 | 1.4606 | 1.0937 | 0.98843 | 1 | 631.9333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1868.9333
423 | 2.0927 | 0.68846 | 0.68217 | 0.96863 | 0.9456 | 1 | 550.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1787.3712
424 | 0.32764 | 1.6494 | 1.2858 | 1.0581 | 0.96849 | 1 | 86.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1323.1699
425 | 0.97079 | 1.325 | 0.91289 | 1.0892 | 0.98687 | 1 | 255.3191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1492.3191
426 | 2.9128 | 1.1438 | 1.3544 | 1.0113 | 0.95301 | 1 | 766.0705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2003.0705
427 | 0.8998 | 1.5891 | 0.73906 | 1.1194 | 1.0054 | 1 | 236.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1473.6471
428 | 2.6355 | 1.0406 | 0.69947 | 0.89838 | 1.0205 | 1 | 693.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1930.141
429 | 1.926 | 1.4984 | 0.75999 | 0.97251 | 0.93132 | 1 | 506.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1743.5401
430 | 1.8315 | 0.61968 | 0.68166 | 0.94356 | 1.0472 | 1 | 481.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1718.6805
431 | 0.65293 | 1.9251 | 1.0795 | 1.2792 | 1.015 | 1 | 171.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1408.7218
432 | 0.70082 | 1.316 | 0.894 | 1.0014 | 1.0141 | 1 | 184.3166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1421.3166
433 | 2.4681 | 1.3418 | 1.1795 | 0.84607 | 1.0419 | 1 | 649.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1886.1199
434 | 1.9993 | 1.269 | 1.1909 | 0.63393 | 1.0136 | 1 | 525.8215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1762.8215
435 | 1.1995 | 0.87177 | 0.91016 | 0.95296 | 1.0161 | 1 | 315.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.473
436 | 2.5425 | 0.74586 | 1.2272 | 0.99237 | 0.97402 | 1 | 668.6848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1905.6848
437 | 0.99025 | 0.66691 | 1.3239 | 1.1273 | 0.97563 | 1 | 260.4357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1497.4357
438 | 2.1714 | 0.8653 | 0.8207 | 0.91072 | 0.99255 | 1 | 571.0838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1808.0838
439 | 3.2545 | 1.4512 | 0.777 | 0.97938 | 0.98924 | 1 | 855.9432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.9432
440 | 2.9365 | 2.0337 | 1.0051 | 1.0329 | 0.94101 | 1 | 772.3016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2009.3016
441 | 3.8897 | 1.5805 | 1.0337 | 0.81595 | 0.99839 | 1 | 1022.9889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2259.9889
442 | 3.5566 | 1.4113 | 1.1365 | 1.1172 | 1.0678 | 1 | 935.3833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2172.3833
443 | 2.8112 | 0.84266 | 0.77737 | 0.97345 | 0.99728 | 1 | 739.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1976.335
444 | 1.1417 | 0.30658 | 1.0269 | 1.1062 | 1.0061 | 1 | 300.2588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1537.2588
445 | 1.8461 | 1.0003 | 0.90261 | 1.1928 | 1.0074 | 1 | 485.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1722.5273
446 | 3.4277 | 1.0279 | 1.1517 | 1.0761 | 1.0147 | 1 | 901.4921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2138.4921
447 | 2.4211 | 0.95962 | 0.95598 | 1.0374 | 1.0324 | 1 | 636.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1873.7367
448 | 1.137 | 0.84405 | 0.95648 | 1.1273 | 1.0339 | 1 | 299.0373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1536.0373
449 | 1.7319 | 0.59948 | 0.84835 | 1.0578 | 1.0119 | 1 | 455.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1692.4966
450 | 3.901 | 1.1783 | 1.1044 | 1.1791 | 1.0132 | 1 | 1025.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2262.9618
451 | 1.5268 | 1.6274 | 1.1912 | 1.2636 | 0.99555 | 1 | 401.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1638.5611
452 | 3.262 | 1.0848 | 0.56893 | 0.9826 | 1.0003 | 1 | 857.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2094.8961
453 | 3.6332 | 1.0375 | 0.85509 | 0.87945 | 1.0638 | 1 | 955.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2192.5204
454 | 0.6102 | 1.1213 | 1.3602 | 1.0291 | 0.99718 | 1 | 160.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1397.4821
455 | 1.7807 | 0.72283 | 0.5691 | 1.123 | 1.0169 | 1 | 468.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1705.3186
456 | 1.0657 | 0.70999 | 1.4398 | 0.88428 | 0.95689 | 1 | 280.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1517.2713
457 | 0.18841 | 0.83021 | 1.0214 | 1.0591 | 0.93325 | 1 | 49.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1286.5528
458 | 0.392 | 1.6789 | 1.189 | 1.0853 | 0.99082 | 1 | 103.0968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1340.0968
459 | 2.4362 | 0.99698 | 0.90234 | 1.037 | 1.0021 | 1 | 640.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1877.7126
460 | 1.595 | 1.629 | 1.3671 | 1.1222 | 1.0081 | 1 | 419.4931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1656.4931
461 | 3.4297 | 1.7235 | 0.99408 | 1.2538 | 1.0353 | 1 | 902.0047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2139.0047
462 | 0.50168 | 1.2924 | 1.0983 | 0.9352 | 0.99671 | 1 | 131.9427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1368.9427
463 | 1.83 | 1.4586 | 1.0395 | 1.4526 | 0.94787 | 1 | 481.2812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1718.2812
464 | 2.7725 | 1.0784 | 1.3284 | 0.95204 | 1.0722 | 1 | 729.1582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1966.1582
465 | -0.16505 | 1.0827 | 0.93295 | 1.1173 | 1.0206 | 1 | -43.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1193.5928
466 | 3.4687 | 2.2692 | 1.2372 | 1.1802 | 1.0577 | 1 | 912.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2149.2616
467 | 0.84962 | 1.31 | 1.0583 | 1.0398 | 1.032 | 1 | 223.4494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1460.4494
468 | 3.1701 | 1.627 | 1.0741 | 1.0204 | 0.92883 | 1 | 833.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2070.7415
469 | -1.9074 | 1.048 | 1.129 | 0.82505 | 0.92768 | 1 | -501.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 735.3441
470 | 2.4491 | 1.43 | 0.94149 | 1.1725 | 0.99539 | 1 | 644.1251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1881.1251
471 | 1.3841 | 1.605 | 1.0911 | 0.8579 | 1.0052 | 1 | 364.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1601.0167
472 | 2.4356 | 1.4904 | 1.0955 | 1.0231 | 1.0707 | 1 | 640.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1877.5682
473 | 0.60306 | 1.5971 | 1.7242 | 1.0406 | 1.0248 | 1 | 158.6039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1395.6039
474 | 5.3961 | 1.546 | 1.3822 | 0.83281 | 1.0214 | 1 | 1419.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2656.1735
475 | 1.0361 | 1.5157 | 1.0067 | 0.85005 | 0.99806 | 1 | 272.4989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1509.4989
476 | 2.0115 | 0.83346 | 1.0931 | 0.89787 | 0.95831 | 1 | 529.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1766.0321
477 | 1.4612 | 1.9251 | 0.80379 | 1.1671 | 0.97534 | 1 | 384.2841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1621.2841
478 | 0.9441 | 1.7315 | 0.71761 | 1.21 | 0.93872 | 1 | 248.2971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1485.2971
479 | 0.62867 | 0.7449 | 1.1671 | 0.93878 | 1.0307 | 1 | 165.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1402.3413
480 | 2.4852 | 1.6553 | 0.95342 | 1.0503 | 0.99481 | 1 | 653.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1890.609
481 | 2.0769 | 2.0524 | 0.67466 | 1.0896 | 1.0038 | 1 | 546.2257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1783.2257
482 | 1.3871 | 1.938 | 1.3078 | 1.0847 | 0.99199 | 1 | 364.8122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1601.8122
483 | 0.51463 | 0.67882 | 1.0713 | 0.98041 | 1.0133 | 1 | 135.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1372.348
484 | 3.1869 | 0.72573 | 1.5008 | 0.99592 | 0.95232 | 1 | 838.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2075.1493
485 | 0.79802 | 1.4362 | 0.97682 | 0.88581 | 1.0435 | 1 | 209.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1446.8781
486 | 1.3336 | 1.7054 | 0.8436 | 1.1675 | 0.97615 | 1 | 350.7447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1587.7447
487 | 0.13267 | 0.58428 | 0.881 | 1.0048 | 0.98493 | 1 | 34.8919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1271.8919
488 | 3.9208 | 0.42811 | 1.1907 | 1.2749 | 0.96455 | 1 | 1031.1645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2268.1645
489 | 1.4657 | 1.2323 | 1.2987 | 1.1256 | 0.98604 | 1 | 385.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1622.4714
490 | 1.1986 | 0.82856 | 1.3936 | 1.2014 | 1.0143 | 1 | 315.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1552.2448
491 | 2.9597 | 0.52798 | 1.1453 | 1.1814 | 0.9998 | 1 | 778.4104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2015.4104
492 | 2.9562 | 1.3769 | 0.79242 | 1.0309 | 1.0149 | 1 | 777.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2014.468
493 | 2.1367 | 1.5076 | 1.0617 | 0.88511 | 1.0165 | 1 | 561.9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1798.9638
494 | 3.1494 | 1.6098 | 1.1938 | 1.2863 | 0.92419 | 1 | 828.2987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2065.2987
495 | 1.3507 | 2.0023 | 1.5517 | 1.0009 | 0.99711 | 1 | 355.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1592.2239
496 | 3.5316 | 0.951 | 0.94825 | 1.0487 | 1.0098 | 1 | 928.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2165.81
497 | 2.78 | 1.8323 | 0.9808 | 1.0233 | 1.0389 | 1 | 731.1297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1968.1297
498 | 1.2683 | 1.7982 | 1.2392 | 1.0584 | 0.99967 | 1 | 333.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1570.555
499 | 2.1186 | 1.8878 | 1.4143 | 1.0429 | 1.0176 | 1 | 557.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1794.1805
500 | 2.1206 | 0.86182 | 1.1896 | 1.035 | 1.0144 | 1 | 557.7151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1794.7151
501 | 4.3813 | 1.3188 | 1.2145 | 1.1136 | 1.0238 | 1 | 1152.2847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2389.2847
502 | 2.3715 | 0.85782 | 0.85752 | 0.95871 | 1.0041 | 1 | 623.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1860.7064
503 | 3.268 | 1.59 | 0.94174 | 0.75126 | 0.9787 | 1 | 859.4885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2096.4885
504 | 2.6622 | 0.73135 | 0.44042 | 0.94958 | 1.0257 | 1 | 700.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1937.1641
505 | 1.9109 | 0.58452 | 1.2296 | 0.9246 | 1.0209 | 1 | 502.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1739.5733
506 | 1.1676 | 0.90595 | 1.0052 | 0.82532 | 0.95997 | 1 | 307.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1544.0865
507 | 0.0098416 | 0.55872 | 1.0679 | 0.99594 | 0.98478 | 1 | 2.5883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1239.5883
508 | 3.4763 | 1.7705 | 0.91704 | 1.1442 | 0.98056 | 1 | 914.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2151.2796
509 | 2.7362 | 0.71082 | 1.1988 | 0.9296 | 0.95056 | 1 | 719.6172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1956.6172
510 | 2.6928 | 1.3749 | 1.1283 | 1.1642 | 0.98309 | 1 | 708.2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1945.2039
511 | 2.3614 | 1.5692 | 0.93611 | 0.98923 | 1.0411 | 1 | 621.0487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1858.0487
512 | 2.0023 | 1.6141 | 1.4366 | 0.94838 | 0.99928 | 1 | 526.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1763.6037
513 | 1.8868 | 1.1819 | 1.1591 | 0.82 | 0.98698 | 1 | 496.2292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1733.2292
514 | 1.689 | 1.5649 | 1.1146 | 1.0169 | 0.97346 | 1 | 444.2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.2003
515 | 1.6544 | 0.54361 | 1.075 | 0.84926 | 1.0026 | 1 | 435.1153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1672.1153
516 | 1.4969 | 0.77157 | 1.0523 | 1.1514 | 0.9732 | 1 | 393.6908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1630.6908
517 | 3.551 | 0.11592 | 1.2215 | 1.0771 | 0.98689 | 1 | 933.9047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2170.9047
518 | 1.8714 | 0.86125 | 0.52813 | 1.1065 | 0.95428 | 1 | 492.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1729.1778
519 | 1.9964 | 0.57914 | 1.0517 | 1.0303 | 1.0019 | 1 | 525.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1762.0445
520 | 2.2872 | 1.1873 | 0.88578 | 1.1707 | 1.0109 | 1 | 601.5246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1838.5246
521 | 3.6717 | 0.90901 | 0.83756 | 0.87055 | 0.98796 | 1 | 965.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2202.6468
522 | 2.01 | 2.3936 | 0.85001 | 1.0351 | 0.96953 | 1 | 528.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1765.6292
523 | 1.5776 | 0.77539 | 1.2049 | 0.98698 | 1.0097 | 1 | 414.9171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1651.9171
524 | 0.1933 | 0.66072 | 1.1904 | 1.0999 | 1.0001 | 1 | 50.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1287.8369
525 | 3.4791 | 2.2271 | 1.4111 | 0.89455 | 0.99854 | 1 | 915.0073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2152.0073
526 | 1.8669 | 1.0004 | 1.6711 | 1.1423 | 1.0235 | 1 | 490.9874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1727.9874
527 | 4.2753 | 1.0747 | 1.2752 | 0.88618 | 1.0042 | 1 | 1124.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2361.3968
528 | 1.4339 | 1.2599 | 1.3083 | 0.92634 | 0.99972 | 1 | 377.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1614.1234
529 | 3.5564 | 0.12719 | 1.1654 | 0.98151 | 1.0121 | 1 | 935.3357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2172.3357
530 | 0.63371 | 1.4438 | 1.0761 | 0.89064 | 0.99769 | 1 | 166.6647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1403.6647
531 | 3.181 | 1.5398 | 1.4642 | 0.91583 | 1.0247 | 1 | 836.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2073.5995
532 | 0.77847 | 0.78329 | 1.5827 | 0.8683 | 1.0319 | 1 | 204.7376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1441.7376
533 | 2.3544 | 1.5872 | 1.2283 | 0.79176 | 0.94249 | 1 | 619.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1856.1998
534 | 0.085138 | 0.93688 | 0.85736 | 1.0206 | 1.0185 | 1 | 22.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1259.3912
535 | 1.3709 | 0.9924 | 1.4295 | 1.125 | 1.0033 | 1 | 360.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1597.5427
536 | 2.131 | 1.237 | 1.2767 | 1.0879 | 0.97518 | 1 | 560.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.45
537 | 2.1482 | 0.80616 | 1.2911 | 1.0595 | 1.0028 | 1 | 564.9897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1801.9897
538 | 3.3711 | 1.3846 | 1.1104 | 0.96554 | 0.99765 | 1 | 886.6097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2123.6097
539 | 0.67248 | 1.3223 | 0.9441 | 0.77216 | 0.99833 | 1 | 176.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1413.8616
540 | 0.77449 | 0.65899 | 0.8451 | 0.99653 | 0.97189 | 1 | 203.691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1440.691
541 | 1.6303 | -0.18407 | 1.449 | 0.84921 | 1.0266 | 1 | 428.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1665.766
542 | 1.4613 | 1.2831 | 0.96617 | 0.78016 | 1.03 | 1 | 384.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1621.3274
543 | 4.3434 | 1.3101 | 1.067 | 0.89927 | 0.95044 | 1 | 1142.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2379.3271
544 | 3.7976 | 2.0791 | 1.5189 | 1.1043 | 1.0239 | 1 | 998.7657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2235.7657
545 | 3.3158 | 1.112 | 1.0841 | 1.0742 | 1.0401 | 1 | 872.0427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2109.0427
546 | 3.2766 | 1.0817 | 1.406 | 1.1945 | 0.91323 | 1 | 861.7495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2098.7495
547 | 1.3848 | 1.5102 | 1.0883 | 1.0102 | 0.98821 | 1 | 364.2085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1601.2085
548 | 2.5916 | 1.1473 | 1.0519 | 0.90956 | 0.98144 | 1 | 681.5886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1918.5886
549 | 2.9604 | 1.2411 | 1.4233 | 0.8847 | 0.96585 | 1 | 778.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2015.5817
550 | 1.3044 | 1.2219 | 1.3528 | 1.117 | 1.0442 | 1 | 343.0671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1580.0671
551 | 1.3979 | 0.94073 | 1.1206 | 1.2883 | 1.0339 | 1 | 367.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1604.6384
552 | 1.442 | 0.97773 | 1.2459 | 1.101 | 0.99583 | 1 | 379.2423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1616.2423
553 | 0.56554 | 0.66369 | 0.97083 | 1.2174 | 0.99077 | 1 | 148.7366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1385.7366
554 | 2.8703 | 1.144 | 0.2797 | 1.1265 | 0.99996 | 1 | 754.8961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1991.8961
555 | 2.2693 | 1.6201 | 0.78988 | 0.97543 | 0.99517 | 1 | 596.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1833.8319
556 | 1.8447 | 2.0681 | 1.3828 | 1.2567 | 1.0222 | 1 | 485.1684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1722.1684
557 | 2.2482 | 1.4625 | 1.1903 | 0.98279 | 1.0013 | 1 | 591.2705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1828.2705
558 | 1.5073 | 1.3045 | 1.3904 | 0.91723 | 1.0346 | 1 | 396.4151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1633.4151
559 | 2.5822 | 0.90601 | 1.4303 | 0.96003 | 0.95177 | 1 | 679.1183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1916.1183
560 | -1.1272 | 1.2913 | 1.3877 | 1.1395 | 1.0006 | 1 | -296.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 940.5357
561 | 1.6177 | 0.77594 | 1.171 | 0.60457 | 1.0349 | 1 | 425.4483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1662.4483
562 | 1.4991 | 1.6238 | 1.3425 | 0.93854 | 0.99802 | 1 | 394.2607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1631.2607
563 | 1.6336 | 0.72947 | 0.9818 | 1.1637 | 0.97205 | 1 | 429.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1666.626
564 | 1.2382 | 1.0426 | 1.0814 | 1.2302 | 1.0044 | 1 | 325.6356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1562.6356
565 | 0.4875 | 0.50415 | 0.83695 | 1.1713 | 0.99832 | 1 | 128.2134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1365.2134
566 | 0.10383 | 0.8651 | 1.1947 | 0.94005 | 0.96487 | 1 | 27.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1264.306
567 | 4.0653 | 1.3158 | 1.1841 | 1.0458 | 1.0099 | 1 | 1069.1622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2306.1622
568 | 2.8189 | 0.88501 | 0.72935 | 1.04 | 0.99909 | 1 | 741.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1978.376
569 | 2.9288 | 1.8893 | 1.1466 | 1.1174 | 0.96611 | 1 | 770.2656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2007.2656
570 | 1.2454 | 0.64985 | 1.7323 | 1.1663 | 0.98581 | 1 | 327.5452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1564.5452
571 | 0.37309 | 1.0466 | 1.1906 | 1.0756 | 1.0083 | 1 | 98.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1335.1224
572 | 0.68303 | 0.73448 | 1.0384 | 0.84319 | 1.0278 | 1 | 179.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1416.6358
573 | 1.5849 | 0.77927 | 1.4997 | 0.88146 | 0.96543 | 1 | 416.837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1653.837
574 | 1.6481 | 0.99798 | 1.2645 | 1.0243 | 1.0133 | 1 | 433.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1670.455
575 | 2.2634 | 1.2188 | 1.3817 | 1.0979 | 1.02 | 1 | 595.2739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.2739
576 | -0.90375 | 0.67623 | 1.0759 | 1.1208 | 1.004 | 1 | -237.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 999.3128
577 | 1.6742 | 1.8033 | 1.2422 | 1.0346 | 0.97317 | 1 | 440.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1677.3169
578 | 2.4024 | 0.72987 | 0.88924 | 0.96843 | 0.95729 | 1 | 631.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1868.8372
579 | 2.1761 | 1.0166 | 0.83372 | 0.93648 | 1.0079 | 1 | 572.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1809.3265
580 | 2.4497 | 2.056 | 1.5441 | 0.70334 | 0.98808 | 1 | 644.2605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1881.2605
581 | 2.5837 | 0.89091 | 1.454 | 1.0583 | 0.98184 | 1 | 679.5137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1916.5137
582 | 0.6704 | 1.9955 | 1.1272 | 0.91995 | 0.986 | 1 | 176.315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1413.315
583 | 0.021888 | 0.84268 | 1.2404 | 1.1012 | 1.004 | 1 | 5.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1242.7565
584 | -0.18969 | 1.4923 | 0.94282 | 1.1374 | 0.98594 | 1 | -49.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1187.1108
585 | 0.32384 | 0.98922 | 0.88344 | 0.79865 | 1.0058 | 1 | 85.1691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1322.1691
586 | 2.3138 | 1.0456 | 0.70167 | 1.1585 | 1.0033 | 1 | 608.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1845.5208
587 | 0.51363 | 1.7098 | 0.81632 | 1.064 | 0.99693 | 1 | 135.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1372.0852
588 | 2.784 | 1.6265 | 1.0465 | 0.91776 | 1.0033 | 1 | 732.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1969.1985
589 | 3.8118 | 0.88249 | 0.65903 | 0.96441 | 1.0011 | 1 | 1002.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2239.5081
590 | 4.2292 | 0.56204 | 1.272 | 0.95317 | 0.9686 | 1 | 1112.2835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2349.2835
591 | 4.8631 | 0.97463 | 1.2258 | 0.96213 | 0.98248 | 1 | 1279.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2516.0045
592 | 2.5096 | 0.86355 | 0.92676 | 0.77599 | 1.0015 | 1 | 660.0213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1897.0213
593 | 3.5375 | 0.95904 | 1.3537 | 0.94612 | 0.98645 | 1 | 930.3579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2167.3579
594 | 0.45514 | 1.0848 | 1.2795 | 1.0763 | 0.99969 | 1 | 119.7025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1356.7025
595 | 2.5142 | 1.2715 | 1.0818 | 0.8561 | 1.0434 | 1 | 661.2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1898.2414
596 | 0.86336 | 1.1829 | 1.0292 | 1.1342 | 1.0158 | 1 | 227.0625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1464.0625
597 | 3.5228 | 1.7732 | 1.1658 | 1.1482 | 0.98728 | 1 | 926.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2163.5053
598 | 2.352 | 0.34189 | 0.86492 | 0.88307 | 0.9582 | 1 | 618.5789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1855.5789
599 | 2.3282 | 1.0559 | 0.96803 | 1.1352 | 0.98008 | 1 | 612.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1849.3096
600 | 4.3295 | 1.1056 | 0.99102 | 0.93027 | 1.0172 | 1 | 1138.6533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2375.6533
601 | 0.24441 | 1.3207 | 1.0976 | 0.81318 | 1.0213 | 1 | 64.2804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1301.2804
602 | 1.9444 | 1.2561 | 0.79855 | 1.0387 | 0.99664 | 1 | 511.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1748.3878
603 | 3.9029 | 1.6888 | 1.0097 | 1.1484 | 0.96354 | 1 | 1026.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2263.4675
604 | 1.4884 | 0.86258 | 1.2117 | 1.0491 | 0.98331 | 1 | 391.4411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1628.4411
605 | 4.0319 | 1.2886 | 0.80248 | 0.95487 | 0.97511 | 1 | 1060.3864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2297.3864
606 | 2.8777 | 1.4853 | 1.2796 | 1.0695 | 0.98041 | 1 | 756.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1993.839
607 | 1.5422 | 1.6225 | 0.94964 | 1.1551 | 0.95658 | 1 | 405.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1642.594
608 | 2.7778 | 1.3633 | 1.3263 | 1.2363 | 0.94638 | 1 | 730.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1967.5608
609 | 1.4612 | 1.5937 | 1.4454 | 1.0761 | 0.99479 | 1 | 384.3087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1621.3087
610 | 2.6415 | 1.443 | 1.6238 | 0.86972 | 1.0017 | 1 | 694.7152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1931.7152
611 | 1.4 | 1.2839 | 1.3923 | 0.93685 | 0.99864 | 1 | 368.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1605.1933
612 | 0.10314 | 1.3684 | 0.94805 | 1.0006 | 1.0085 | 1 | 27.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1264.1267
613 | 2.1102 | 1.1973 | 0.74923 | 1.1354 | 0.99921 | 1 | 554.971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1791.971
614 | -0.10275 | 1.7834 | 1.1067 | 0.92107 | 1.0067 | 1 | -27.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1209.9774
615 | 1.7075 | 0.90292 | 1.1003 | 0.91758 | 1.0379 | 1 | 449.0607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.0607
616 | 1.6966 | 0.91883 | 1.1615 | 1.0747 | 0.93227 | 1 | 446.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1683.1972
617 | 3.4555 | 0.75207 | 1.0329 | 0.9801 | 1.0133 | 1 | 908.7839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2145.7839
618 | 1.7769 | 1.2257 | 1.1429 | 0.95878 | 1.026 | 1 | 467.3349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1704.3349
619 | 3.4146 | 1.722 | 1.0162 | 0.96352 | 1.0811 | 1 | 898.0511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2135.0511
620 | 3.3103 | 0.89191 | 1.1653 | 1.0772 | 1.022 | 1 | 870.6132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2107.6132
621 | 0.58503 | 1.285 | 1.3232 | 0.92505 | 0.98126 | 1 | 153.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1390.864
622 | 1.9727 | 1.5951 | 1.0904 | 0.89728 | 1.0001 | 1 | 518.8258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1755.8258
623 | 2.0863 | 1.9455 | 1.0798 | 1.035 | 0.98322 | 1 | 548.7028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1785.7028
624 | 2.3345 | 1.177 | 0.59712 | 0.82088 | 1.0174 | 1 | 613.9695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1850.9695
625 | 1.7376 | 1.4321 | 0.98381 | 1.2047 | 0.95367 | 1 | 456.9796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1693.9796
626 | 2.2801 | 1.1941 | 1.0639 | 1.3213 | 1.005 | 1 | 599.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1836.6636
627 | 3.0992 | 1.2477 | 1.1294 | 1.1739 | 0.97841 | 1 | 815.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2052.1024
628 | 1.6632 | 0.64528 | 1.0727 | 1.0451 | 0.99451 | 1 | 437.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1674.4336
629 | 3.567 | 1.2917 | 1.5762 | 1.2263 | 1.0189 | 1 | 938.1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2175.1286
630 | 3.4588 | 1.4698 | 1.1618 | 1.078 | 1.0061 | 1 | 909.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2146.6543
631 | 3.2932 | 0.83876 | 0.79994 | 0.89912 | 0.98138 | 1 | 866.1229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2103.1229
632 | 1.2739 | 0.53014 | 1.218 | 0.90683 | 1.0311 | 1 | 335.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1572.028
633 | 0.51189 | 1.0899 | 1.2215 | 0.9786 | 0.96116 | 1 | 134.6273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1371.6273
634 | 3.0843 | 0.99527 | 1.3616 | 0.96098 | 0.97319 | 1 | 811.1651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2048.1651
635 | 1.9582 | 1.0924 | 1.16 | 0.94023 | 1.0303 | 1 | 515.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1752.0162
636 | 1.9072 | 1.1915 | 1.1593 | 0.98907 | 1.0394 | 1 | 501.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1738.5929
637 | 2.3799 | 1.1179 | 1.2114 | 0.95672 | 1.0321 | 1 | 625.9244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1862.9244
638 | 3.5483 | 1.0204 | 0.98124 | 1.0091 | 0.9905 | 1 | 933.2045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2170.2045
639 | 1.1138 | 1.4953 | 0.6705 | 1.1306 | 1.0482 | 1 | 292.9212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1529.9212
640 | 3.2126 | 2.5814 | 0.96079 | 1.1044 | 0.90221 | 1 | 844.9039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2081.9039
641 | 0.69869 | 0.57323 | 1.1088 | 1.0434 | 1.0145 | 1 | 183.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1420.7559
642 | 0.65274 | 1.3657 | 0.82549 | 0.97306 | 0.98387 | 1 | 171.6702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1408.6702
643 | 2.1235 | 1.6536 | 0.99648 | 1.1566 | 0.99211 | 1 | 558.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1795.4677
644 | 3.2574 | 0.84868 | 1.0372 | 0.99579 | 1.0373 | 1 | 856.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2093.703
645 | 1.3218 | 1.0537 | 1.2986 | 1.366 | 0.98543 | 1 | 347.6225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1584.6225
646 | 3.3596 | 0.82319 | 0.93524 | 1.1959 | 0.96467 | 1 | 883.5677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2120.5677
647 | 1.7766 | 1.4975 | 0.78932 | 0.97194 | 1.0002 | 1 | 467.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1704.247
648 | 2.1458 | 0.8264 | 0.72028 | 0.83019 | 1.0196 | 1 | 564.3558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1801.3558
649 | 1.8095 | 0.67461 | 1.5533 | 1.1283 | 0.98768 | 1 | 475.9092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1712.9092
650 | 1.4769 | 1.3817 | 0.71986 | 1.1824 | 0.98541 | 1 | 388.4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1625.4328
651 | 1.2226 | 0.46405 | 0.72928 | 1.0051 | 0.99995 | 1 | 321.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1558.5379
652 | 3.0603 | 1.4373 | 0.93584 | 1.1765 | 0.98176 | 1 | 804.8602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2041.8602
653 | 0.15996 | 1.9297 | 1.0005 | 0.93961 | 0.96968 | 1 | 42.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1279.0692
654 | 2.0404 | 1.5594 | 1.7331 | 0.94602 | 1.0129 | 1 | 536.6148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1773.6148
655 | 2.4256 | 1.2771 | 1.076 | 1.4443 | 1.0146 | 1 | 637.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1874.928
656 | 2.2474 | 0.89138 | 1.2026 | 0.94323 | 0.97574 | 1 | 591.0623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1828.0623
657 | 3.6007 | 1.9573 | 1.1623 | 0.9136 | 1.0082 | 1 | 946.9927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2183.9927
658 | 1.0124 | 0.52707 | 1.1688 | 0.87941 | 1.0119 | 1 | 266.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1503.2498
659 | 3.2851 | 1.6365 | 0.93266 | 1.1729 | 0.97992 | 1 | 863.979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2100.979
660 | 1.8945 | 0.7228 | 1.2067 | 1.1792 | 0.9675 | 1 | 498.2503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1735.2503
661 | 3.4872 | 0.41256 | 1.1827 | 1.1302 | 1.0006 | 1 | 917.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2154.1312
662 | 0.73134 | 0.65354 | 1.4624 | 0.92486 | 1.0075 | 1 | 192.3424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1429.3424
663 | 1.8011 | 1.5835 | 1.1697 | 1.2055 | 0.98423 | 1 | 473.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1710.695
664 | 1.9732 | 0.89595 | 1.6921 | 0.86406 | 1.0027 | 1 | 518.9642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1755.9642
665 | 3.2888 | 1.8055 | 1.2297 | 1.1431 | 0.94507 | 1 | 864.9539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2101.9539
666 | 1.0504 | 2.0896 | 1.1272 | 1.1225 | 0.95472 | 1 | 276.2633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1513.2633
667 | 2.413 | 1.5197 | 1.1712 | 1.0438 | 1.0033 | 1 | 634.6301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1871.6301
668 | 2.6091 | 1.6863 | 1.214 | 0.95016 | 0.99926 | 1 | 686.1897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1923.1897
669 | 2.7893 | 1.1999 | 1.352 | 0.9901 | 0.98151 | 1 | 733.5961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1970.5961
670 | 2.6461 | 0.83533 | 1.1094 | 1.0924 | 1.0009 | 1 | 695.918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1932.918
671 | 2.8296 | 2.2677 | 1.2237 | 1.0426 | 0.99259 | 1 | 744.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1981.1837
672 | 3.1342 | 0.90856 | 0.87618 | 0.85087 | 0.98522 | 1 | 824.2962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2061.2962
673 | 3.2518 | 1.5152 | 1.3579 | 0.79503 | 0.95163 | 1 | 855.2276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.2276
674 | 0.63976 | 1.2424 | 1.3654 | 1.1872 | 0.96708 | 1 | 168.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1405.2574
675 | 0.76177 | 0.98871 | 1.1138 | 1.182 | 0.95348 | 1 | 200.3466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1437.3466
676 | 1.8105 | 1.3968 | 1.1477 | 0.85904 | 0.97493 | 1 | 476.1524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1713.1524
677 | 1.4532 | 0.94261 | 0.87476 | 0.80394 | 0.96576 | 1 | 382.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1619.1853
678 | 1.4325 | 1.0923 | 1.2168 | 1.0371 | 0.93059 | 1 | 376.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1613.7583
679 | 1.6071 | 1.3659 | 0.99971 | 1.1845 | 0.99806 | 1 | 422.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1659.6633
680 | 4.2089 | 1.0471 | 0.63926 | 1.1988 | 0.969 | 1 | 1106.9493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2343.9493
681 | 1.1125 | 0.98863 | 1.0612 | 1.0823 | 0.98843 | 1 | 292.5801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1529.5801
682 | 1.631 | 1.651 | 0.80816 | 0.80188 | 0.99755 | 1 | 428.9404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1665.9404
683 | 2.2551 | 0.56054 | 1.3246 | 1.0143 | 1.0208 | 1 | 593.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1830.0902
684 | 0.66606 | 0.94009 | 1.1217 | 0.92627 | 0.9824 | 1 | 175.1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1412.1744
685 | 2.4751 | 0.29408 | 0.53431 | 0.83388 | 0.97862 | 1 | 650.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1887.9532
686 | 1.5787 | 1.0531 | 1.2426 | 0.88138 | 1.0325 | 1 | 415.1873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1652.1873
687 | 3.1976 | 1.5274 | 1.1623 | 0.9753 | 1.0259 | 1 | 840.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2077.9735
688 | 1.524 | 1.2904 | 0.91278 | 0.93547 | 0.96056 | 1 | 400.8208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1637.8208
689 | 3.4856 | 1.5253 | 1.0866 | 1.0359 | 1.0489 | 1 | 916.7186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2153.7186
690 | 0.70497 | 1.4534 | 1.1158 | 0.78056 | 0.98474 | 1 | 185.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1422.4077
691 | 2.9791 | 1.1948 | 1.3004 | 0.8928 | 0.96798 | 1 | 783.5018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2020.5018
692 | 4.3905 | 1.8693 | 0.66848 | 1.105 | 0.98733 | 1 | 1154.6932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2391.6932
693 | 2.3877 | 1.7217 | 1.0322 | 0.90245 | 0.95487 | 1 | 627.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1864.9573
694 | -0.1551 | 1.7574 | 0.71406 | 1.1699 | 0.99424 | 1 | -40.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1196.2084
695 | 0.27271 | 1.9011 | 1.4387 | 0.97404 | 0.96495 | 1 | 71.7228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1308.7228
696 | 3.5601 | 1.3741 | 1.1626 | 1.1197 | 1.0206 | 1 | 936.3054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2173.3054
697 | 2.2627 | 1.3657 | 1.5315 | 1.1179 | 0.98057 | 1 | 595.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.0937
698 | 3.1558 | 1.1056 | 0.95293 | 1.0805 | 0.96904 | 1 | 829.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2066.9835
699 | 1.2465 | 0.79662 | 1.1642 | 1.2113 | 1.0239 | 1 | 327.8359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1564.8359
700 | 3.1436 | 1.1798 | 0.84048 | 0.92222 | 0.99889 | 1 | 826.7563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2063.7563
701 | 2.7445 | 1.4399 | 1.0336 | 1.1218 | 1.0153 | 1 | 721.8071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1958.8071
702 | 1.142 | 0.92608 | 0.96218 | 0.81028 | 0.99763 | 1 | 300.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1537.3537
703 | 2.0636 | 0.37406 | 1.0367 | 0.91008 | 1.0104 | 1 | 542.7203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1779.7203
704 | 2.1145 | 1.0739 | 0.90292 | 1.1406 | 1.0088 | 1 | 556.1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1793.1081
705 | 2.4073 | 1.7191 | 1.2369 | 0.91934 | 0.95263 | 1 | 633.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1870.108
706 | 2.265 | 0.50568 | 0.72365 | 0.87501 | 0.95939 | 1 | 595.7034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1832.7034
707 | 2.1502 | 0.9792 | 1.5055 | 0.96663 | 0.99959 | 1 | 565.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1802.497
708 | 2.1298 | 0.25873 | 1.2777 | 0.84993 | 0.9991 | 1 | 560.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.1299
709 | 2.1463 | 1.9154 | 1.1757 | 0.98347 | 1.0604 | 1 | 564.472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1801.472
710 | 2.7493 | 1.6578 | 1.3138 | 0.85666 | 1.0012 | 1 | 723.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1960.0577
711 | 1.7001 | 0.78223 | 1.4116 | 0.90431 | 0.96786 | 1 | 447.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1684.1245
712 | 0.92578 | 1.1243 | 1.3522 | 1.3601 | 0.99221 | 1 | 243.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1480.4797
713 | 1.2169 | 0.7421 | 0.98276 | 1.0833 | 0.99791 | 1 | 320.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1557.0375
714 | 3.0499 | 1.2352 | 1.1466 | 1.0681 | 0.99105 | 1 | 802.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2039.1235
715 | 0.67687 | 0.77914 | 1.0702 | 1.1811 | 0.97169 | 1 | 178.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1415.0181
716 | 2.3296 | 1.0159 | 0.87627 | 1.0169 | 1.0234 | 1 | 612.6909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1849.6909
717 | 2.6733 | 1.5025 | 1.1339 | 1.06 | 0.97754 | 1 | 703.0829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1940.0829
718 | 0.67271 | 1.5236 | 1.2654 | 0.88209 | 1.0247 | 1 | 176.9238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1413.9238
719 | 2.4004 | 1.0544 | 0.90446 | 1.2994 | 0.982 | 1 | 631.3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1868.3041
720 | 2.0803 | 0.67666 | 1.0365 | 0.90915 | 1.0085 | 1 | 547.1211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1784.1211
721 | 2.5779 | 0.64958 | 1.3318 | 1.084 | 1.0329 | 1 | 677.9955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1914.9955
722 | 3.477 | 1.3792 | 1.2503 | 0.96142 | 0.99921 | 1 | 914.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2151.4577
723 | 1.9789 | 1.6354 | 0.84174 | 0.94102 | 0.99557 | 1 | 520.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1757.4398
724 | 2.3746 | 1.3793 | 0.80613 | 1.0073 | 1.078 | 1 | 624.5104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1861.5104
725 | 2.0083 | 1.4362 | 1.1922 | 1.2707 | 0.9146 | 1 | 528.1932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1765.1932
726 | 1.4376 | 1.508 | 1.1235 | 0.83137 | 0.97399 | 1 | 378.0959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1615.0959
727 | 1.4998 | 1.6031 | 1.2484 | 1.1478 | 0.99185 | 1 | 394.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1631.4599
728 | 3.6866 | 1.6714 | 1.0776 | 0.93254 | 0.99768 | 1 | 969.5773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2206.5773
729 | 2.9481 | 1.2285 | 1.2812 | 0.98387 | 0.99045 | 1 | 775.3512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.3512
730 | 2.246 | 1.4584 | 1.5454 | 0.9627 | 0.97913 | 1 | 590.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1827.6859
731 | 2.291 | 1.4044 | 1.0917 | 1.1958 | 0.9549 | 1 | 602.5253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1839.5253
732 | 1.1462 | 1.5964 | 0.89588 | 0.93735 | 0.96642 | 1 | 301.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1538.4614
733 | 1.4247 | 1.7443 | 1.1048 | 0.9163 | 0.97185 | 1 | 374.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1611.697
734 | 1.9326 | 1.262 | 1.2409 | 1.0248 | 0.98229 | 1 | 508.2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1745.2756
735 | 0.89864 | 1.8605 | 1.1098 | 1.0105 | 0.98058 | 1 | 236.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1473.3421
736 | 1.4457 | 1.2068 | 0.88093 | 1.194 | 1.024 | 1 | 380.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1617.214
737 | 0.28677 | 1.3743 | 1.2264 | 0.96765 | 0.98706 | 1 | 75.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1312.421
738 | 0.65387 | 1.148 | 1.2966 | 1.0204 | 0.98043 | 1 | 171.9676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1408.9676
739 | 0.74667 | 1.4703 | 1.1478 | 0.8454 | 1.017 | 1 | 196.3746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1433.3746
740 | 0.36978 | 0.76278 | 0.94826 | 1.1234 | 1.0049 | 1 | 97.2527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1334.2527
741 | 2.631 | 0.46428 | 1.1222 | 0.9162 | 0.9767 | 1 | 691.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1928.947
742 | 4.3043 | 0.4118 | 1.7129 | 1.0793 | 0.98266 | 1 | 1132.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2369.0317
743 | 2.4873 | 1.8295 | 1.5018 | 1.0469 | 1.0133 | 1 | 654.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1891.1478
744 | 0.3779 | 2.0722 | 0.61787 | 0.92836 | 1.0596 | 1 | 99.3877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1336.3877
745 | 0.59579 | 1.5632 | 1.027 | 1.1887 | 1.0436 | 1 | 156.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1393.6934
746 | 0.42186 | 0.89689 | 1.1235 | 0.99597 | 1.0344 | 1 | 110.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1347.9499
747 | 2.4817 | 1.338 | 1.0154 | 1.0022 | 0.98864 | 1 | 652.6869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1889.6869
748 | 1.2807 | 0.85957 | 1.2008 | 1.0801 | 0.94104 | 1 | 336.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1573.8284
749 | 0.69329 | 0.19164 | 0.7484 | 1.0234 | 1.0028 | 1 | 182.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1419.336
750 | 2.9392 | 1.5738 | 0.85672 | 0.98824 | 0.9899 | 1 | 773.0011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2010.0011
751 | 2.4514 | 1.6228 | 1.0171 | 1.104 | 1.0004 | 1 | 644.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1881.7262
752 | 2.8215 | 0.63415 | 1.1556 | 0.92063 | 0.95476 | 1 | 742.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1979.066
753 | 4.5524 | 1.6589 | 0.7999 | 0.92738 | 0.9861 | 1 | 1197.2748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2434.2748
754 | 1.16 | 1.6107 | 0.92406 | 0.93153 | 1.0162 | 1 | 305.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1542.074
755 | 1.9226 | 1.1873 | 0.7721 | 1.206 | 1.023 | 1 | 505.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1742.6555
756 | 1.1966 | 2.0419 | 0.99381 | 0.93337 | 1.0127 | 1 | 314.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1551.6984
757 | 0.59042 | 1.7273 | 0.62444 | 0.87895 | 1.0539 | 1 | 155.2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1392.2793
758 | 0.68872 | 0.85896 | 1.1871 | 1.0465 | 0.94541 | 1 | 181.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1418.1346
759 | 2.5858 | 1.5171 | 1.5171 | 1.0097 | 0.95372 | 1 | 680.0762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1917.0762
760 | 2.5682 | 1.3615 | 0.70344 | 0.92514 | 1.0553 | 1 | 675.4386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1912.4386
761 | 3.2466 | 0.87819 | 1.6758 | 1.0783 | 1.0134 | 1 | 853.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2090.8584
762 | 0.86952 | 0.59846 | 1.3223 | 1.0045 | 0.97144 | 1 | 228.6828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1465.6828
763 | 2.2048 | 1.385 | 0.99519 | 1.2618 | 1.0127 | 1 | 579.8701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1816.8701
764 | 3.299 | 0.94859 | 0.97131 | 0.94142 | 0.9952 | 1 | 867.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2104.642
765 | 2.3516 | 0.83346 | 1.2192 | 0.94128 | 1.0131 | 1 | 618.461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1855.461
766 | 3.5376 | 1.2554 | 1.1247 | 1.0991 | 1.077 | 1 | 930.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2167.396
767 | 2.1124 | 0.97503 | 1.3134 | 0.93368 | 0.9399 | 1 | 555.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1792.556
768 | 1.8577 | 0.55774 | 0.85439 | 0.80841 | 1.0316 | 1 | 488.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1725.5754
769 | 0.60873 | 1.7784 | 1.1527 | 0.92285 | 0.96213 | 1 | 160.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1397.0956
770 | 1.3285 | 0.8294 | 0.94761 | 1.137 | 1.0118 | 1 | 349.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1586.3826
771 | 3.5579 | 0.55047 | 1.4265 | 0.80484 | 0.99925 | 1 | 935.7368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2172.7368
772 | 1.1299 | 1.0407 | 1.1658 | 1.2346 | 1.0128 | 1 | 297.1628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1534.1628
773 | 2.7538 | 0.88065 | 1.0921 | 0.84864 | 1.0407 | 1 | 724.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1961.2456
774 | 1.481 | 1.3071 | 1.5117 | 0.98749 | 0.95747 | 1 | 389.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1626.5076
775 | 0.79584 | 1.8526 | 1.011 | 1.2252 | 1.0153 | 1 | 209.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1446.3056
776 | 1.4736 | 1.274 | 1.3473 | 0.95624 | 1.0455 | 1 | 387.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1624.5623
777 | 1.8001 | 2.1411 | 0.62289 | 0.98543 | 1.056 | 1 | 473.4222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1710.4222
778 | 1.4562 | 1.6178 | 1.0058 | 1.0554 | 0.95133 | 1 | 382.9696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1619.9696
779 | 4.1884 | 1.3328 | 0.90601 | 0.84365 | 1.0059 | 1 | 1101.5611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2338.5611
780 | 0.59338 | 1.7536 | 0.94507 | 1.0024 | 1.0647 | 1 | 156.0598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1393.0598
781 | 2.953 | 1.1217 | 0.98778 | 1.0058 | 1.0227 | 1 | 776.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2013.6313
782 | 1.5225 | 0.81497 | 1.415 | 0.90527 | 0.97795 | 1 | 400.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1637.4162
783 | 3.5171 | 1.4829 | 0.96497 | 1.1163 | 0.99724 | 1 | 925.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2162.003
784 | 0.73656 | 1.7934 | 1.273 | 1.0097 | 1.0118 | 1 | 193.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1430.7143
785 | 2.1527 | 1.0873 | 1.1794 | 1.0313 | 0.94288 | 1 | 566.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1803.1659
786 | 2.0288 | 1.6098 | 1.1162 | 1.0052 | 1.0085 | 1 | 533.5713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1770.5713
787 | 2.6969 | 1.2273 | 1.3694 | 1.1223 | 0.98093 | 1 | 709.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1946.2781
788 | 4.3993 | 1.147 | 0.85565 | 1.0185 | 1.0248 | 1 | 1157.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2394.0094
789 | 0.83557 | 0.78536 | 0.87042 | 1.137 | 0.99162 | 1 | 219.7552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1456.7552
790 | -0.091633 | 1.4284 | 0.73863 | 1.2063 | 0.99746 | 1 | -24.0996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1212.9004
791 | 3.1295 | 1.3436 | 0.88871 | 1.0721 | 1.0465 | 1 | 823.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2060.0588
792 | 1.9921 | 1.6915 | 1.3644 | 1.1492 | 0.95836 | 1 | 523.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.9305
793 | 2.0304 | 1.2854 | 0.80678 | 1.2336 | 0.95082 | 1 | 534.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1771.0045
794 | 1.8543 | 0.86519 | 0.7487 | 1.0482 | 0.95107 | 1 | 487.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1724.6773
795 | 0.40142 | 1.0599 | 0.81755 | 0.9536 | 0.94552 | 1 | 105.5744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1342.5744
796 | 1.7503 | 0.7625 | 1.4199 | 0.98368 | 0.99431 | 1 | 460.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1697.3399
797 | 3.041 | 1.2164 | 1.0012 | 1.1243 | 0.926 | 1 | 799.7946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2036.7946
798 | 3.9238 | 2.4624 | 1.2108 | 1.1528 | 1.0336 | 1 | 1031.9673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2268.9673
799 | 1.9193 | 1.1952 | 0.7522 | 0.98547 | 1.0108 | 1 | 504.7702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1741.7702
800 | 2.0687 | 0.98536 | 0.97475 | 1.1057 | 0.98808 | 1 | 544.0576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1781.0576
801 | 3.0095 | 1.0511 | 0.99212 | 0.8696 | 0.97667 | 1 | 791.5036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2028.5036
802 | 2.9552 | 1.2333 | 1.0164 | 1.0222 | 1.0379 | 1 | 777.2105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2014.2105
803 | 2.7487 | 0.44435 | 1.135 | 1.0345 | 0.98005 | 1 | 722.9144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1959.9144
804 | 2.9505 | 0.38274 | 0.98803 | 0.91488 | 1.0181 | 1 | 775.9717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.9717
805 | 3.5108 | 1.3263 | 1.44 | 1.0915 | 1.0039 | 1 | 923.3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2160.3448
806 | 1.9426 | 0.81255 | 1.0827 | 1.0741 | 0.95848 | 1 | 510.9064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1747.9064
807 | 1.6726 | 1.3548 | 1.1557 | 1.0003 | 1.0419 | 1 | 439.8856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1676.8856
808 | 3.2528 | 0.57047 | 1.1395 | 1.0718 | 0.97323 | 1 | 855.4853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2092.4853
809 | 3.0443 | 2.0233 | 0.7534 | 0.96662 | 0.98704 | 1 | 800.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2037.6498
810 | 1.5928 | 1.1701 | 0.80112 | 1.1015 | 1.0157 | 1 | 418.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1655.9059
811 | 0.40101 | 1.1627 | 1.0194 | 1.112 | 1.0287 | 1 | 105.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1342.465
812 | 1.4015 | 1.7403 | 0.67501 | 1.2532 | 0.97167 | 1 | 368.582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1605.582
813 | 0.64157 | 0.69725 | 1.209 | 1.1454 | 1.046 | 1 | 168.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1405.7339
814 | 2.087 | 1.0297 | 1.1674 | 0.81246 | 1.0125 | 1 | 548.8739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1785.8739
815 | 2.3831 | 1.0067 | 0.66479 | 1.0401 | 0.96874 | 1 | 626.7597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1863.7597
816 | 2.4962 | 1.6754 | 0.89212 | 1.1963 | 0.96394 | 1 | 656.5081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1893.5081
817 | 2.5009 | 1.6038 | 1.5529 | 0.92838 | 1.015 | 1 | 657.7263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1894.7263
818 | 3.09 | 1.4501 | 1.4438 | 0.91289 | 1.0131 | 1 | 812.6653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2049.6653
819 | 1.0964 | 1.4854 | 1.0694 | 1.0275 | 1.0091 | 1 | 288.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1525.3497
820 | 2.9156 | 1.4325 | 1.0052 | 0.78722 | 0.97728 | 1 | 766.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2003.8103
821 | 1.2147 | 1.8891 | 1.4816 | 1.0458 | 0.98504 | 1 | 319.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1556.4607
822 | 2.3574 | 0.90669 | 1.1429 | 0.97924 | 1.0203 | 1 | 619.9861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1856.9861
823 | 1.2932 | 1.0918 | 1.1216 | 0.98724 | 0.98858 | 1 | 340.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1577.1035
824 | 1.0201 | 0.85273 | 1.2735 | 1.0448 | 0.99616 | 1 | 268.2823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1505.2823
825 | 2.16 | 1.3937 | 1.2331 | 1.1053 | 0.95118 | 1 | 568.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1805.072
826 | 2.4914 | 0.63736 | 0.55958 | 1.0596 | 1.0231 | 1 | 655.2343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1892.2343
827 | 3.242 | 1.4701 | 0.67291 | 1.0425 | 0.99317 | 1 | 852.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2089.6455
828 | 1.9922 | 0.66196 | 1.3456 | 0.85496 | 1.021 | 1 | 523.9535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1760.9535
829 | 2.4216 | 1.2802 | 0.92494 | 1.0716 | 1.0393 | 1 | 636.8726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1873.8726
830 | 1.9306 | 1.5806 | 0.93326 | 1.2635 | 0.98994 | 1 | 507.7469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1744.7469
831 | 2.9149 | 0.94551 | 1.0981 | 0.96586 | 0.96556 | 1 | 766.6276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2003.6276
832 | 2.0971 | 2.0633 | 1.1566 | 1.1081 | 1.0089 | 1 | 551.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1788.525
833 | 3.1657 | 1.1286 | 0.9673 | 1.0737 | 1.0244 | 1 | 832.5708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2069.5708
834 | 2.8762 | 1.2955 | 1.2383 | 1.2945 | 1.0461 | 1 | 756.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1993.4422
835 | 2.2514 | 1.1481 | 1.6406 | 1.0672 | 1.0378 | 1 | 592.1249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1829.1249
836 | 0.79225 | 1.2856 | 0.76218 | 1.109 | 1.0117 | 1 | 208.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1445.3621
837 | 2.5026 | 1.3019 | 1.2825 | 1.0649 | 0.99327 | 1 | 658.1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1895.1909
838 | 2.5752 | 1.1646 | 1.0989 | 0.95597 | 1.0028 | 1 | 677.2887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1914.2887
839 | 3.2825 | 1.3521 | 1.276 | 1.1384 | 1.0098 | 1 | 863.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2100.3029
840 | 1.6193 | 1.5538 | 0.98634 | 0.9329 | 0.96033 | 1 | 425.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1662.8647
841 | 0.36007 | 1.6216 | 1.1867 | 1.0926 | 1.0348 | 1 | 94.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1331.6989
842 | 3.6541 | 0.89075 | 1.0929 | 1.2533 | 1.0407 | 1 | 961.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2198.0399
843 | 1.3188 | 1.2075 | 0.82924 | 0.89626 | 1.0445 | 1 | 346.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1583.843
844 | 1.4094 | 1.8025 | 1.0982 | 0.94227 | 0.98065 | 1 | 370.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1607.6655
845 | 1.3695 | 1.9624 | 1.1494 | 1.1756 | 1.0088 | 1 | 360.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1597.1726
846 | 4.2305 | 1.8233 | 0.9771 | 1.1972 | 0.97203 | 1 | 1112.6158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2349.6158
847 | 1.3588 | 1.0676 | 0.46555 | 1.0972 | 1.0367 | 1 | 357.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1594.3654
848 | 3.5783 | 1.4451 | 1.1834 | 0.88746 | 0.97514 | 1 | 941.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2178.1027
849 | 0.90667 | 1.6394 | 1.1721 | 0.83561 | 1.0512 | 1 | 238.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1475.4545
850 | 3.5183 | 1.7878 | 1.249 | 1.0522 | 1.0439 | 1 | 925.3169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2162.3169
851 | 3.2954 | 1.1216 | 1.2817 | 1.1834 | 1.0619 | 1 | 866.6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2103.6789
852 | 1.5224 | 1.2535 | 1.072 | 1.0655 | 1.0143 | 1 | 400.3961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1637.3961
853 | 1.9182 | 0.65015 | 1.1309 | 0.85721 | 0.98354 | 1 | 504.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1741.485
854 | 0.53686 | 1.6303 | 1.3644 | 1.2902 | 1.0447 | 1 | 141.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1378.193
855 | 1.2301 | 0.92016 | 1.3771 | 1.0793 | 0.98908 | 1 | 323.5061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1560.5061
856 | 2.5631 | 1.117 | 0.87657 | 1.1056 | 1.0253 | 1 | 674.0858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1911.0858
857 | 2.6215 | 2.1155 | 0.94869 | 0.83379 | 0.98656 | 1 | 689.4448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.4448
858 | 3.8097 | 0.95099 | 1.4292 | 0.93058 | 0.99508 | 1 | 1001.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2238.9577
859 | 1.3077 | 1.0682 | 1.0353 | 1.1365 | 0.97723 | 1 | 343.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1580.9121
860 | 2.1838 | 0.79272 | 1.0768 | 0.81494 | 0.96392 | 1 | 574.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1811.349
861 | 0.7391 | 0.71424 | 0.93731 | 0.81057 | 1.0253 | 1 | 194.3837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1431.3837
862 | 2.9035 | 1.4481 | 0.99674 | 0.84766 | 1.0379 | 1 | 763.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2000.6101
863 | 1.7086 | 1.3144 | 0.78669 | 1.055 | 0.98048 | 1 | 449.354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1686.354
864 | 3.7705 | 1.2492 | 0.81668 | 1.103 | 0.98248 | 1 | 991.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2228.6496
865 | 2.1387 | 1.7952 | 1.4854 | 0.89711 | 1.0069 | 1 | 562.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1799.4888
866 | 0.48606 | 0.90359 | 1.0291 | 0.92074 | 0.99044 | 1 | 127.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1364.8328
867 | -0.74445 | 1.6864 | 1.2523 | 1.0339 | 0.99548 | 1 | -195.7916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1041.2084
868 | 2.6419 | 1.5169 | 1.1043 | 1.0118 | 0.99624 | 1 | 694.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1931.821
869 | 1.5759 | 1.5079 | 1.025 | 0.86384 | 0.96592 | 1 | 414.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1651.4501
870 | 1.9703 | 0.81323 | 1.2333 | 0.80664 | 1.0474 | 1 | 518.1907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1755.1907
871 | 1.261 | 0.25261 | 1.0111 | 1.4485 | 0.96413 | 1 | 331.6544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1568.6544
872 | 3.2388 | 1.9111 | 1.3443 | 0.89227 | 0.99445 | 1 | 851.8051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2088.8051
873 | 0.87047 | 1.5735 | 1.3794 | 1.0677 | 0.96393 | 1 | 228.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1465.9336
874 | 0.98918 | 1.0933 | 1.4026 | 0.78712 | 0.96849 | 1 | 260.1548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1497.1548
875 | 2.6297 | 0.98944 | 0.83154 | 0.96101 | 1.0255 | 1 | 691.6059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1928.6059
876 | 0.87441 | 1.2228 | 1.0434 | 0.95095 | 0.97506 | 1 | 229.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1466.9704
877 | 0.78709 | 1.8717 | 1.3725 | 1.13 | 0.95097 | 1 | 207.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1444.0052
878 | 0.79613 | 1.8106 | 1.4423 | 1.0084 | 1.0107 | 1 | 209.3816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1446.3816
879 | 3.5109 | 0.90806 | 0.848 | 0.85993 | 0.98283 | 1 | 923.3541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2160.3541
880 | -0.87365 | 0.84198 | 0.77128 | 1.0767 | 1.0105 | 1 | -229.7707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1007.2293
881 | 2.948 | 1.3964 | 0.69554 | 0.96198 | 0.96034 | 1 | 775.3182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.3182
882 | 2.2119 | 0.80444 | 1.0994 | 1.0448 | 1.0148 | 1 | 581.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1818.7308
883 | 3.4616 | 0.80122 | 0.57632 | 0.92526 | 0.93484 | 1 | 910.3957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2147.3957
884 | -0.16025 | 1.9068 | 1.3754 | 0.98642 | 1.0233 | 1 | -42.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1194.8555
885 | 1.2455 | 0.81092 | 1.0294 | 0.94786 | 0.95872 | 1 | 327.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1564.5667
886 | -0.011848 | 1.0247 | 1.4113 | 1.0987 | 0.9877 | 1 | -3.1161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1233.8839
887 | -0.15031 | 0.55363 | 1.3159 | 0.823 | 1.1001 | 1 | -39.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1197.4693
888 | 4.4514 | 0.98115 | 1.2012 | 1.0149 | 1.0015 | 1 | 1170.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2407.7304
889 | 3.3455 | 1.656 | 1.1458 | 1.2297 | 0.95283 | 1 | 879.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2116.878
890 | 3.648 | 1.1732 | 1.0051 | 1.3065 | 1.0541 | 1 | 959.4213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2196.4213
891 | 1.4722 | 0.74137 | 1.1379 | 1.0339 | 1.0305 | 1 | 387.1849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1624.1849
892 | -0.58003 | 1.6136 | 0.6431 | 0.94232 | 1.0104 | 1 | -152.5472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1084.4528
893 | 0.86089 | 1.6015 | 0.95167 | 1.0807 | 0.98303 | 1 | 226.4132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1463.4132
894 | 0.36788 | 1.3184 | 1.5301 | 0.98624 | 0.98439 | 1 | 96.7512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1333.7512
895 | 1.4796 | 1.3508 | 1.0693 | 1.2018 | 1.031 | 1 | 389.1222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1626.1222
896 | 2.0767 | 0.83009 | 0.97971 | 1.0695 | 1.018 | 1 | 546.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1783.1605
897 | 2.5133 | 1.5192 | 1.251 | 1.1158 | 0.99659 | 1 | 660.9943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1897.9943
898 | 2.2473 | 0.61828 | 1.3696 | 0.79197 | 0.98674 | 1 | 591.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1828.039
899 | 2.6065 | 1.8631 | 1.2453 | 1.4603 | 0.94806 | 1 | 685.5021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1922.5021
900 | 0.5578 | 0.71071 | 1.3434 | 1.0928 | 1.0147 | 1 | 146.7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1383.7021
901 | 2.8507 | 0.98133 | 1.0097 | 1.2074 | 0.97018 | 1 | 749.732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1986.732
902 | 0.85772 | 1.4337 | 1.1878 | 0.63092 | 0.97352 | 1 | 225.5794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1462.5794
903 | 3.3172 | 1.0808 | 1.1486 | 1.1481 | 0.98369 | 1 | 872.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2109.413
904 | 2.4395 | 0.72676 | 1.2254 | 1.2916 | 1.0454 | 1 | 641.5861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1878.5861
905 | 2.3358 | 0.57018 | 0.89943 | 1.068 | 1.0268 | 1 | 614.3185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1851.3185
906 | 2.6004 | 0.78563 | 0.96858 | 0.88227 | 1.0221 | 1 | 683.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1920.8977
907 | 2.1504 | 1.2086 | 0.62411 | 0.94235 | 0.98604 | 1 | 565.5508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1802.5508
908 | -0.3782 | 2.1012 | 0.91289 | 0.8751 | 1.0164 | 1 | -99.4656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1137.5344
909 | -0.12184 | 0.88965 | 1.0424 | 0.9996 | 1.045 | 1 | -32.0449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1204.9551
910 | 1.6509 | 1.0721 | 1.2777 | 1.1387 | 0.98679 | 1 | 434.1983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1671.1983
911 | 1.5887 | 2.2361 | 1.1473 | 0.87639 | 0.98103 | 1 | 417.8371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1654.8371
912 | 2.4476 | 2.6882 | 0.98357 | 1.1038 | 0.96697 | 1 | 643.7107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1880.7107
913 | 1.7757 | 0.94806 | 1.6021 | 0.76945 | 1.0041 | 1 | 467.0028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1704.0028
914 | 3.4555 | 1.257 | 1.2133 | 0.84625 | 0.94268 | 1 | 908.808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2145.808
915 | 3.3989 | 0.64658 | 0.87126 | 1.0785 | 1.0097 | 1 | 893.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2130.9097
916 | 1.7115 | 1.0076 | 1.4117 | 1.134 | 0.97064 | 1 | 450.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1687.1197
917 | 1.4873 | 1.037 | 1.1517 | 0.81923 | 1.0387 | 1 | 391.1495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1628.1495
918 | 1.9358 | 1.4557 | 1.0811 | 1.1553 | 1.0035 | 1 | 509.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1746.1024
919 | 1.6475 | 0.31203 | 1.4534 | 1.0005 | 1.0272 | 1 | 433.2843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1670.2843
920 | 3.4229 | 0.6139 | 1.0899 | 1.2808 | 1.0121 | 1 | 900.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2137.2247
921 | 2.9477 | 0.90809 | 1.3003 | 0.88001 | 0.97845 | 1 | 775.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2012.2347
922 | 2.2895 | 1.1009 | 1.512 | 0.93413 | 1.0053 | 1 | 602.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1839.1346
923 | 2.7941 | 1.4169 | 1.3928 | 0.98209 | 1.0085 | 1 | 734.8401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1971.8401
924 | 4.687 | 0.11736 | 1.1801 | 1.3462 | 1.0236 | 1 | 1232.6682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2469.6682
925 | 2.4982 | 1.2479 | 0.89848 | 0.90907 | 0.98736 | 1 | 657.0199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1894.0199
926 | 1.2932 | 1.6876 | 1.1624 | 0.87209 | 1.0265 | 1 | 340.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1577.1199
927 | 1.4806 | 0.81831 | 0.97776 | 0.96291 | 0.99944 | 1 | 389.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1626.3953
928 | 1.8309 | 1.3779 | 1.1481 | 1.0267 | 0.94421 | 1 | 481.5311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1718.5311
929 | 2.312 | 0.96218 | 1.2137 | 0.95373 | 1.0084 | 1 | 608.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1845.0562
930 | 1.6274 | 1.6523 | 0.92812 | 1.1649 | 1.0024 | 1 | 427.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1664.9971
931 | 1.0065 | 1.7268 | 0.98688 | 0.96824 | 1.0159 | 1 | 264.7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1501.7133
932 | 1.1815 | 2.1726 | 1.7338 | 1.0192 | 0.99016 | 1 | 310.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1547.7307
933 | 3.9574 | 1.3352 | 1.3095 | 1.2064 | 0.99523 | 1 | 1040.7926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2277.7926
934 | 4.0434 | 1.6488 | 0.98843 | 0.98675 | 1.0045 | 1 | 1063.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2300.4028
935 | 4.2741 | 1.6094 | 0.87718 | 1.0913 | 0.99267 | 1 | 1124.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2361.0844
936 | 0.8956 | 0.60105 | 0.99782 | 1.0816 | 0.9962 | 1 | 235.5425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1472.5425
937 | 0.92051 | 1.3012 | 1.0191 | 1.1707 | 0.94748 | 1 | 242.0934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1479.0934
938 | 2.6526 | 1.2518 | 1.0036 | 1.0022 | 1.0432 | 1 | 697.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1934.6438
939 | 1.69 | 1.6414 | 0.80997 | 1.1155 | 0.93426 | 1 | 444.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1681.4798
940 | 1.2655 | 0.93795 | 0.60077 | 1.2194 | 0.98616 | 1 | 332.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1569.8366
941 | 2.157 | 1.5447 | 0.89373 | 1.0805 | 1.0346 | 1 | 567.2937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1804.2937
942 | 5.208 | 1.4381 | 1.4059 | 1.1967 | 1.0502 | 1 | 1369.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2606.7161
943 | 0.011521 | 1.5006 | 1.4942 | 0.6671 | 1.0653 | 1 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1240.03
944 | 2.3713 | 1.7497 | 0.81768 | 1.1885 | 0.97281 | 1 | 623.6643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1860.6643
945 | 3.4078 | 0.59674 | 0.98069 | 0.99308 | 0.98058 | 1 | 896.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2133.2435
946 | 2.4362 | 0.51976 | 0.45771 | 1.0062 | 0.93874 | 1 | 640.7275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1877.7275
947 | 1.3526 | 1.3931 | 1.1538 | 1.201 | 0.98034 | 1 | 355.7392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1592.7392
948 | 3.8858 | 1.2824 | 0.83281 | 1.2311 | 1.0312 | 1 | 1021.9781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2258.9781
949 | 1.7024 | 1.9084 | 1.2681 | 0.99606 | 0.96627 | 1 | 447.7421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1684.7421
950 | -0.13024 | 0.79429 | 0.70459 | 1.0197 | 0.9484 | 1 | -34.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1202.7463
951 | 1.6483 | 1.7002 | 1.2235 | 1.0189 | 1.0441 | 1 | 433.502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1670.502
952 | 1.9587 | 1.2117 | 1.0643 | 0.70478 | 0.97869 | 1 | 515.1396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1752.1396
953 | 0.25779 | 0.89156 | 1.1279 | 1.0528 | 1.0847 | 1 | 67.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1304.8
954 | 1.1278 | 0.5291 | 0.69304 | 0.82367 | 0.96396 | 1 | 296.6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1533.6035
955 | 2.435 | 0.80947 | 1.027 | 0.77511 | 0.99918 | 1 | 640.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1877.41
956 | -0.69987 | 1.1713 | 0.77257 | 0.99627 | 1.072 | 1 | -184.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1052.9344
957 | 1.7225 | 0.61654 | 0.85994 | 0.9819 | 1.0359 | 1 | 453.0104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1690.0104
958 | 1.3731 | 0.93235 | 1.0708 | 1.2063 | 0.98481 | 1 | 361.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1598.1308
959 | 3.024 | 1.5846 | 0.77311 | 1.1435 | 1.0136 | 1 | 795.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2032.2999
960 | 1.5784 | 1.0289 | 1.1561 | 0.93774 | 1.0156 | 1 | 415.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1652.1072
961 | 3.0131 | 0.61016 | 1.3145 | 1.2385 | 0.9824 | 1 | 792.443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2029.443
962 | 1.3744 | 0.99342 | 1.4659 | 0.92033 | 0.92608 | 1 | 361.4799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1598.4799
963 | 2.621 | 1.1065 | 1.0879 | 1.3671 | 0.96037 | 1 | 689.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1926.3325
964 | 1.7638 | 1.247 | 0.9903 | 1.1394 | 1.0434 | 1 | 463.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1700.883
965 | 0.32039 | 0.62699 | 1.3842 | 0.96246 | 1.0031 | 1 | 84.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1321.2624
966 | 1.5507 | 2.1638 | 0.65654 | 0.99477 | 1.0343 | 1 | 407.8391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1644.8391
967 | 2.531 | 1.418 | 1.2778 | 1.0579 | 1.0921 | 1 | 665.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1902.6644
968 | 2.5562 | 0.4732 | 1.3141 | 1.1266 | 1.0569 | 1 | 672.2893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1909.2893
969 | 3.6579 | 2.3761 | 1.3468 | 1.1945 | 1.0261 | 1 | 962.0264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2199.0264
970 | 4.7726 | 2.3762 | 0.56736 | 1.2338 | 0.94643 | 1 | 1255.1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2492.1966
971 | 3.7235 | 2.2621 | 1.3127 | 0.78508 | 1.0174 | 1 | 979.2768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2216.2768
972 | 2.6458 | 1.1865 | 1.7812 | 1.0492 | 1.0367 | 1 | 695.8344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1932.8344
973 | 3.0595 | -0.16481 | 0.66129 | 1.0586 | 1.0121 | 1 | 804.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2041.6489
974 | 3.5921 | 1.6125 | 1.0075 | 0.71118 | 1.0017 | 1 | 944.734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2181.734
975 | 0.72618 | 1.2933 | 0.60236 | 0.99853 | 1.0141 | 1 | 190.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1427.9847
976 | 1.1482 | 1.6655 | 1.0974 | 1.0612 | 1.0163 | 1 | 301.9802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1538.9802
977 | 1.7232 | 1.4166 | 0.48551 | 0.83329 | 0.97075 | 1 | 453.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1690.1959
978 | 1.308 | 0.98812 | 1.1633 | 0.92676 | 0.98192 | 1 | 344.0153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1581.0153
979 | 0.79166 | 1.9445 | 1.1166 | 1.1002 | 0.95699 | 1 | 208.2075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1445.2075
980 | 2.6006 | 0.98944 | 1.2807 | 1.0051 | 1.0099 | 1 | 683.9517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1920.9517
981 | 3.531 | 1.0408 | 1.2168 | 1.2642 | 0.96467 | 1 | 928.6403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2165.6403
982 | 1.1649 | 0.97663 | 0.89545 | 0.90518 | 1.0171 | 1 | 306.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1543.3785
983 | 2.7351 | 1.936 | 1.2192 | 0.8123 | 1.0132 | 1 | 719.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1956.3215
984 | 2.1404 | 0.97257 | 0.83452 | 0.8481 | 1.0478 | 1 | 562.9197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1799.9197
985 | 2.8985 | 1.8185 | 0.35176 | 1.0902 | 1.0167 | 1 | 762.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1999.3147
986 | 3.4225 | 0.82859 | 1.2117 | 1.2686 | 1.0233 | 1 | 900.1166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2137.1166
987 | 1.4961 | 1.1895 | 0.99627 | 0.98116 | 0.96813 | 1 | 393.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1630.4814
988 | 4.5807 | 0.99017 | 1.1366 | 1.296 | 0.9778 | 1 | 1204.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2441.7251
989 | 2.4403 | 1.6687 | 0.70644 | 1.0408 | 0.99683 | 1 | 641.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1878.7901
990 | 3.0201 | 1.0351 | 0.89759 | 1.0662 | 1.0205 | 1 | 794.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2031.2948
991 | 1.3354 | 1.1844 | 1.2021 | 0.96636 | 1.0272 | 1 | 351.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1588.2167
992 | 2.1254 | 1.9009 | 0.85884 | 1.0259 | 0.99918 | 1 | 558.9778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1795.9778
993 | 1.1191 | 1.8669 | 0.93643 | 0.95292 | 1.0569 | 1 | 294.3199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1531.3199
994 | 4.5956 | 0.4962 | 1.0672 | 0.86331 | 0.99058 | 1 | 1208.6559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2445.6559
995 | 0.32114 | 1.6379 | 0.91361 | 0.85887 | 1.0282 | 1 | 84.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1321.4602
996 | 1.9174 | 1.1478 | 0.81193 | 0.97728 | 0.95882 | 1 | 504.2677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1741.2677
997 | 0.73161 | 1.2726 | 1.4453 | 0.76165 | 1.0093 | 1 | 192.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1429.4146
998 | 2.4995 | 1.5712 | 0.75437 | 1.1603 | 0.94389 | 1 | 657.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1894.3751
999 | 3.821 | 1.2255 | 1.1316 | 0.81246 | 0.96291 | 1 | 1004.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 2241.9237
1000 | 2.1313 | 1.7641 | 1.3316 | 1.0181 | 0.99097 | 1 | 560.5255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237 | 1797.5255

## Parametros
Parámetros
No editar esta solapa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Das Bohem Parameters |  |  | Esfuerzo |  |  | 7: Plan
Paso | Step as Bohem | Criterios en Baufest | Bajo | Medio | Alto | 7: Bajo; 8: Medio; 9: Alto; 22: Code
Definición inicial | Initial Product Definition | Está disponible una definición de alcance del proyecto que identifica que funcionalidad es parte del sistema a construir y que parte no lo es. | 0.25 | 2.125 | 4 | 7: 0.6; 8: 1.1; 9: 1.6; 11: 1; 12: Hi; 22: 1.IPD
Definición aprobada | Approved Product Definition | Está disponible una visión de la solución y un product backlog aprobado por el cliente. | 0.5 | 1.25 | 2 | 7: 0.8; 8: 1.025; 9: 1.25; 11: 2; 12: Hi; 22: 2.APD
Requerimientos | Requirements Specification | Están descriptos cada uno de los items del product backlog. Hay un documento de caso de uso o user story para cada funcionalidad. | 0.67 | 1.085 | 1.5 | 7: 0.85; 8: 1; 9: 1.15; 11: 3; 12: Med; 22: 3.RSP
Diseño | Product Design Specification | Hay una arquitectura definida, hay un modelo de datos definido. | 0.8 | 1.025 | 1.25 | 7: 0.9; 8: 1; 9: 1.1; 11: 4; 12: Med; 22: 4.PDS
Diseño detallado | Detailed Design Specification | Hay un prototipo funcional/navegable de la solucion. Están detalladas las pantallas. | 0.95 | 1 | 1.05 | 7: 0.98; 8: 1; 9: 1.02; 11: 5; 12: Low; 22: 5.DDS
Producto disponible | Accepted Software | La aplicación está disponible para hacele una demo al usuario. | 1 | 1 | 1 | 7: 1; 8: 1; 9: 1; 11: 6; 12: Low; 22: 6.ACS
Complejidad
Niveles de complejidad |  |  | 1.25 |  | 5
1
2
5
9
15
Criticidad
Niveles de criticidad | Code
Crítico | CRI | Critical
Necesario | MUH | Must have
Deseable | NTH | Nice to have
Criticidad
Hito al que corresponde una UE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Monty
Probabilidad verde >= | 70%
Probabilidad amarillo >= | 63%
Mecanismo
La estimación la hago suponiendo que tengo claro el requerimiento. No exagero si no lo entiendo bien, ni lo minimizo si la tengo re clara.
Despues defino el paso en el que tenemos el requerimiento
Simulo con Monty
Decido que riesgo quiero correr.

## Data
Datos de la estimación para exportar
No editar esta solapa
| Estimation | [5 empty] | EstimationUnit | [6 empty] | FunctionalAnalisis |  |  |  | Architecture |  |  |  | Programming |  |  |  | QualityAssurance |  |  |  | Deployment |  |  |  | Management |  |  |  | UserExperience
Export | Estimation.Name | Estimation.Account | Estimation.AccountUnit | Estimation.PracticeUnit | Estimation.Project | Estimation.Date | EstimationUnit.Code | EstimationUnit.Name | EstimationUnit.Description | EstimationUnit.Complexity | EstimationUnit.BohemLevel | EstimationUnit.Criticality | EstimationUnit.Milestone | FA.Complexity | FA.Effort | FA.BestCase | FA.WorstCase | AQ.Complexity | QA.Effort | AQ.BestCase | AQ.WorstCase | PR.Complexity | PR.Effort | PR.BestCase | PR.WorstCase | QA.Complexity | QA.Effort | QA.BestCase | QA.WorstCase | DP.Complexity | DP.Effort | DP.BestCase | DP.WorstCase | MA.Complexity | MA.Effort | MA.BestCase | MA.WorstCase | UX.Complexity | UX.Effort | UX.BestCase | UX.WorstCase
FALSE | [10 empty] | 1.IPD | CRI
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE002 | Trulala 2 | Descripción trulala 2 | 1 | 1.IPD | CRI | I | 1 | 2 | 0.5 | 8 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 7 | 1.75 | 28 | 1 | 5 | 1.25 | 20 | 1 | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0.25 | 4
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE003 | Trulala 3 | Descripción trulala 3 | 2 | 1.IPD | NTH | I | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE004 | Trulala 4 | Descripción trulala 4 | 2 | 1.IPD | CRI | II | 2 | 6 | 1.5 | 24 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 19 | 4.75 | 76 | 2 | 11 | 2.75 | 44 | 2 | 4 | 1 | 16 | 2 | 7 | 1.75 | 28 | 2 | 2 | 0.5 | 8
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE005 | Trulala 5 | Descripción trulala 5 | 5 | 1.IPD | MUH | II | 5 | 14 | 3.5 | 56 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 43 | 10.75 | 172 | 5 | 25 | 6.25 | 100 | 5 | 6 | 1.5 | 24 | 5 | 17 | 4.25 | 68 | 5 | 5 | 1.25 | 20
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE006 | Trulala 6 | Descripción trulala 6 | 5 | 6.ACS | MUH | III | 5 | 14 | 14 | 14 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 43 | 43 | 43 | 5 | 25 | 25 | 25 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 17 | 17 | 17 | 5 | 5 | 5 | 5
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE007 | Trulala 7 | Descripción trulala 7 | 9 | 6.ACS | MUH | III | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE008 | Trulala 8 | Descripción trulala 8 | 9 | 6.ACS | CRI | III | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE009 | Trulala 9 | Descripción trulala 9 | 15 | 6.ACS | CRI | IV | 15 | 48 | 48 | 48 | 15 | 43 | 43 | 43 | 15 | 120 | 120 | 120 | 15 | 72 | 72 | 72 | 15 | 24 | 24 | 24 | 15 | 46 | 46 | 46 | 15 | 13 | 13 | 13
TRUE | output-test.xlsx | CuentaClienteCWA | BM | JV | XXX000 | 2019-11-05 20:30 | UE010 | Trulala 10 | Descripción trulala 10 | 9 | 6.ACS | CRI | IV | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 9 | 82 | 82 | 82 | 9 | 48 | 48 | 48 | 9 | 16 | 16 | 16 | 9 | 32 | 32 | 32 | 9 | 10 | 10 | 10
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
FALSE
Note on P4: Estimado de Complejidad de Análisis Funcional: Se definió en la hoja de Casos de Uso.
Note on Q4: Horas de Esfuerzo de Análisis Funcional: En base a la complejidad definida para el análisis funcional se busca en la tabla de estimaciones la cantidad de horas definidas en base a la complejidad para el análisis funcional.
Note on R4: Estimado de horas si la contingencia no se cumple: Estimación de horas restando el procentaje de contingencia.
Note on S4: Estimado de horas si la contingencia se cumple: Estimación de horas sumando el procentaje de contingencia

## DataStructure
Short Entity Name | Entity Name | Field Name | Detail
ES | Estimation | Name
ES | Estimation | Account
ES | Estimation | AccountUnit
ES | Estimation | PracticeUnit
ES | Estimation | ProjectDate
EU | EstimationUnit | Code
EU | EstimationUnit | Name
EU | EstimationUnit | Description
EU | EstimationUnit | Complexity
EU | EstimationUnit | BohemLevel
EU | EstimationUnit | Criticality
EU | EstimationUnit | Milestone
EV | EstimationValue | Discipline | FA: Functional Analisis; AQ: Arquitecture; PR: Programming; QA: Quality Assurance; DP: Deployment; MA: Management; UX: User Experience
EV | EstimationValue | Complexity
EV | EstimationValue | Effort
EV | EstimationValue | BestCase
EV | EstimationValue | WorstCase